Российская  Федерация

Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ  НАЗАРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2026 
                                  г. Назарово
                                  № 1371-п
Об организации и проведении окружного праздника жатвы «Золотой колос»
В целях популяризации традиционных праздников народного календаря, посвящённых хлебу и отражающих культуру земледельческого труда, на основании ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава Назаровского муниципального округа Красноярского края; ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15.08.2026 в Назаровском муниципальном округе праздник жатвы «Золотой колос».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению окружного праздника жатвы «Золотой колос» согласно приложению 1;

2.2. План организационных мероприятий по подготовке и проведению окружного праздника жатвы «Золотой колос» согласно приложению 2;

2.3. Программу проведения окружного праздника жатвы «Золотой колос» согласно приложению 3.
3. Управлению культуры администрации Назаровского муниципального округа (Соломатова) осуществить организацию                      и проведение культурно-досуговой части праздника жатвы «Золотой колос».

4. Отделу сельского хозяйства администрации Назаровского муниципального округа (Савчкова) организовать участие работников агропромышленного комплекса в окружном празднике жатвы «Золотой колос».

5. Отделу инвестиций администрации Назаровского муниципального округа (Ломакина) организовать торговое обслуживание окружного праздника жатвы «Золотой колос».

6. Рекомендовать руководителям акционерных обществ агропромышленного комплекса округа оказать содействие в организации        и проведении окружного праздника жатвы «Золотой колос».

7. Финансовому управлению администрации Назаровского муниципального округа (Удович) обеспечить финансирование расходов        по организации и проведению окружного праздника жатвы «Золотой колос» в соответствии с утвержденной сметой и бюджетной росписью.
8. Рекомендовать ОМВД России «Назаровский» (Карзов) обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятий                 на территории Назаровского муниципального округа.
9. Рекомендовать ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ     «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (Рубцов) обеспечить общественную безопасность в период проведения мероприятий.
10. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская ЦРБ» (Каминский) организовать выезд бригады скорой медицинской помощи в период проведения мероприятий, в случае необходимости.

11. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Коробицын) обеспечить меры пожарной безопасности в период проведения мероприятий.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Назаровского муниципального округа в сети Интернет.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить      на заместителя главы округа по социальной политике Парамонову Т.А.
14. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава округа



                


А.В. Гейнрих 

Приложение 1 

к постановлению

администрации Назаровского 

муниципального округа

«29» 07.2026 № 1371-п
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
окружного праздника жатвы «Золотой колос»
	Гейнрих 

Александр Владимирович
	 глава округа, председатель организационного комитета;


	Парамонова  

Татьяна Анатольевна 
	заместитель главы округа по социальной политике, заместитель председателя организационного комитета


	Карелина 

Ольга Александровна
	Ведущий специалист отдела социокультурной деятельности управления культуры округа, секретарь оргкомитета



	Члены организационного комитета:


	Бакланова 
Юлия Николаевна


	начальник отдела спорта администрации округа;

	Верисова Ирина Александровна 
	директор МЦ «Фристайл»

	Гаврилова 

Светлана Владимировна
	руководитель управления образования администрации округа;


	Задирин Виктор Викторович
	директор ООО «Теплоком»;

	Каминский

Виталий Владимирович 
	главный врач КГБУЗ «Назаровская ЦРБ» (по согласованию);


	Карзов

Александр Владимирович
	начальник ОМВД России «Назаровский» (по согласованию);


	Коробицын 

Дмитрий Валерьевич
	начальник отдела надзорной деятельности и ПР по Назаровскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России (по согласованию);



	Куликов 

Максим Леонидович

	Заместитель главы округа по общественно-политической работе;

	Ломакина 

Ксения Николаевна
	начальник отдела инвестиций администрации округа;


	Лопатина 

Ирина Владимировна
	директор МБУК «ЦКС Назаровского муниципального округа

	Мартус

Ольга Владимировна
	председатель Совета депутатов Назаровского муниципального округа (по согласованию);

	Мельничук

Наталья Юрьевна
	Первый заместитель главы округа

	Рубцов 
Станислав Григорьевич
	начальник ОВО по Назаровскому округу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» (по согласованию);

	Савенкова

Евгения Сергеевна
	начальник отдела молодежной политики администрации округа;

	Савчкова

Елена Александровна 


	начальник отдела сельского хозяйства администрации округа;

	Соломатова 

Елена Андреевна
	руководитель управления культуры администрации округа;


	Спичкин

Максим Андреевич
	директор МБУ «ММЦ «Бригантина»;

	Толстихин 

Дмитрий Александрович
	директор МАУ «Городская среда»

	Пузенко Марина Федоровна 
	директор КГБПОУ «НАТ»

	Удович

Светлана Александровна
	Исполняющий обязанности заместителя главы округа – руководитель финансового управления;

	Юцкий 

Павел Яникович
	начальник 81 ПСЧ-2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию).


	
	Приложение 2 

к постановлению администрации Назаровского муниципального округа

от «29» 07.2026 № 1371-п



ПЛАН 

организационных мероприятий по подготовке и проведению окружного праздника жатвы «Золотой колос» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата, время 

проведения
	Ответственные

	1.
	Подготовка сценария проведения мероприятий
	до 07.08.26
	 Соломатова Е.А., Лопатина И.В., 

	2
	Создание организационного комитета по подготовки и проведению окружного праздника 
	до 13.07.26
	Парамонова Т.А.,

	3
	Формирование списка приглашенных 
	до 01.08.26
	Куликов М.Л.,

	4
	Организация встречи, питание приглашенных
	до 10.08.26
	Удович С.А.,
Ломакина К.Н.,

	5
	Приобретение атрибутов для проведения праздника
	до 10.08.26
	Андреева Л.М., Лопатина И.В.,

	6
	Приглашение творческих коллективов западной группы округов Красноярского края
	до 05.08.26 
	Соломатова Е.А.

	7
	Кураторство за приглашенными творческими коллективами западной группы округов Красноярского края
	15.08.26
	Соломатова Е.А.,
Рябикина Е.В.,

	8
	Изготовление настила для сцены
	14.08.26
	Задирин В.В.,

	9
	Установка посадочных мест 
	14.08.26
	Толстихин Д.А.,

	10
	Изготовление, установка туалетов, мусорных баков
	14.08.26
	Толстихин Д.А.,
Пузенко М.Ф.,

	11
	Установка умывальников, обеспечение туалетными принадлежностями
	15.08.26
	Бардина Т.В.,

	12
	Обеспечение электроснабжением сцены
	14.08.2026
	Куликов М.Л.,
Задирин В.В.,

	13
	Организация подвоза воды
	14.08.26
	Зенькова М.А.,

	14
	Изготовление указателей на праздник
	до 14.08.26
	Лопатина И.В.,


	15
	Подготовка подъездных путей к месту проведения праздника
	до 15.08.26
	Куликов М.Л.,



	16
	Оформление праздничной площадки
	до 15.08.26
	Мельничук Н.Ю.,
Куликов М.Л.,

	17
	Обеспечение организации подворий поселений
	до 14.08.26
	Мельничук Н.Ю.,

	18
	Разметка площадок для подворий
	до 14.08.26
	Куликов М.Л.,

	19
	Организация ярмарки- продажи продукции АО, предпринимателей, самозанятых, привлеченных организаций торговли
	15.08.26
	Удович С.А.,

Ломакина К.Н.,

	20
	Обеспечение торговли в местах проведения праздничных мероприятий
	до 15.08.26 
	Удович С.А.,

Ломакина К.Н.,

	21
	Организация работы мастер-классов, выставок
	15.08.26
	Савенкова Е.С.,
Бакланова Ю.Н.,
Соломатова Е.А.,

	22
	Организация работы спортивно-состязательных площадок
	15.08.26
	Бакланова Ю.Н.,
Гаврилова С.В.,
Дивинец Ю.Г.,

	23
	Подготовка площадки для проведения конкурса «Мастер блин»
	до 14.08.26
	Лопатина И.В., 

	24
	Оформление конкурсных площадок (изготовление растяжек)
	до 14.08.26
	Лопатина И.В.,

	25
	Организация привоза машины дров для проведения конкурса «Веселая поленница»
	до 14.08.26
	Зенькова М.А.,

	26
	Приобретение атрибутов для закрытия праздника 
	до 14.08.26
	Соломатова Е.А.,
Лопатина И.В., 

	27
	Организация детских площадок (батут)
	до 15.08.26
	Ломакина К.Н., 

	28
	Приглашение СМИ
	до 05.08.26
	Михайлова Е.Г., 

	29
	Оповещение о проведение праздника жатвы «Золотой колос» жителей округа через СМИ, размещение информации на сайте администрации округа (анонсирование праздника)
	до 05.08.26
	Михайлова Е.Г., 

Карелина О.А., 

	30
	Организация распространения билетов среди жителей округа для проведения конкурса «Счастливый билет»
	до 05.08.26
	Парамонова Т.А., 

	31
	Организация работы волонтеров на празднике 
	15.08.26
	Савенкова Е.С., 

Спичкин М.А.,

	32
	Изготовление (обновление) штандартов 
	
	Дударева В.С., 

	33
	Уборка территории в местах проведения мероприятий
	15.08.26
	Боргардт Л.А., 

Толстихин Д.А.,

	34
	Информационное сопровождение мероприятий
	15.08.2026
	Соломатова Е.А.,


	35
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий
	15.08.2026
	Карзов А.В.,
Рубцов С.Г.,

	36
	Обеспечение мер пожарной безопасности в период проведения мероприятий
	15.08.2026
	Коробицын Д.В.,
Юцкий П.Я.,

	37
	Обеспечение выезда бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи гражданам в период проведения мероприятий
	15.08.2026
	Каминский В.В.

	38
	Организация площадки «Финансовая грамотность населения»
	15.08.2026
	Удович С.А.,

Корнилова М.И.


	
	Приложение 3 

к постановлению администрации Назаровского муниципального округа

от «29» 07.2026 № 1371-п


ПРОГРАММА

проведения окружного праздника жатвы «Золотой колос»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Время проведения
	Ответственные

	1
	Заезд/размещение участников 
	
	07:00-11:00
	

	2
	Торжественное открытие праздника 
	
	11:00
	Парамонова Т.А., 
Соломатова Е.А.,

	3
	Концертная программа 
	
	11:30 -15:00
	Соломатова Е.А.,

	4
	Конкурсная программа 
	
	В течение дня 
	

	5
	Работа конкурсных  площадок – презентация подворий 

	6
	
	Гляденский СДК
Дороховский СДК
Краснополянский СДК
Павловский СДК
Подсосенский СДК
Преображенский СДК
Сахаптинский СДК
Сохновский СДК
Степновский СДК
Красносопкинский СДК
	12:00
	Соломатова Е.А., 

Лопатина И.В.,

	17
	Торжественное закрытие/подведение итогов  праздника
	
	16:00
	Парамонова Т.А.,
Соломатова Е.А.


