## мероприятия
6. Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы "Благоустроенный город Назарово на 2012-2014 годы"
| Наименование мероприятия | Номер таблицы, строки или приложения | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально - экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Объем финансирования (тыс. руб.)
[6 empty] | всего |  |  | в том числе по годам
[9 empty] | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
[6 empty] | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Назарово.
1.1. | Механизированная уборка дорог, проездов и тротуаров на территории города Назарово | прил. 1.1 | 2012-2014 | Текущее содержание городских дорог 3107286,0 кв.м, текущее содержание городских тротуаров 235377,0 кв.м, текущее содержание внутриквартальных проездов 39900,0 кв.м, текущее содержание ливневой канализации 15952,50 п.м и 282 шт колодцев ливневой канализации | Повышение санитарно - гигиенического состояния города | 81.0399 | 81038.5846 | 649.28 | 24.963 | 24962.6 | 200 | 26.96 | 26959.608 | 216 | 29.1168 | 29116.3766 | 233.28
1.2. | Уход за стелами на территории города Назарово | прил. 1.2 | 2012-2014 |  | Улучшение архитектурно - художественного облика города | 64.9247 | 0 | 0 | 19.997 | 0 | 0 | 21.5998 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
1.3. | Строительство сетей ливневой канализации на территории города Назарово | прил. 1.3 | 2012-2014 | Строительство сетей ливневой канализации 1835,0 п.м; восстановление сетей ливневой канализации 3410,00 п.м | Обеспечение комфортных и безопастных условий проживания жителей города | 0 | 0 | 18229.18 | 0 | 0 | 2856.2 | 0 | 0 | 11485.2 | 0 | 0 | 3887.78
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 145.9646 | 81038.5846 | 18878.46 | 44.96 | 24962.6 | 3056.2 | 48.5598 | 26959.608 | 11701.2 | 52.4448 | 29116.3766 | 4121.06
2. Организация озеленения территории города Назарово.
2.1. | Устройство цветников, посадка деревьев и кустарников на территории города Назарово. Уход за цветниками, газонами и зелеными насаждениями на территории города Назарово | прил. 2.1 | 2012-2014 | посадка 3000,0 шт. многолетних цветов, посадка 408000,0 шт. цветов однолетников, посадка 300,0 шт. саженцев деревьев лиственных пород,посадка 300,0 шт. кустарников | Улучшение эстетического и архитектурно - художественного облика города | 1880.9642 | 0 | 0 | 579.4 | 0 | 300 | 625.752 | 0 | 0 | 675.8122 | 0 | 0
2.2. | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово. | прил. 2.2 | 2012-2014 | Обрезка 390 шт. деревьев на "пень", вырезка 3870,0 шт. поросли у деревьев, вырезка 330,0 шт.сухих сучьев деревьев лиственных пород, обрезка под естественный вид крон 1050,0 шт.деревьев (ручные работы), обрезка615,0 шт. деревьев под линиями электропередач |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Создание и обустройство транспортных развязок на территории города Назарово | прил. 2.3 | 2012-2014 |  |  | 369.6979 | 0 | 500 | 100.04 | 0 | 250 | 129.6432 | 0 | 250 | 140.0147 | 0 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 2250.662 | 0 | 800 | 679.44 | 0 | 850 | 755.3952 | 0 | 250 | 815.8268 | 0 | 0
3. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово.
3.1. | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | прил. 3.1 | 2012-2014 | городские площади 158844,00 кв.м, газонов 464628,00 кв.м, парков и скверов 188724,00 кв.м |  | 9852.824 | 0 | 649.28 | 3035 | 0 | 200 | 3277.8 | 0 | 216 | 3540.024 | 0 | 233.28
3.2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Назарово: текущее содержание пустырей, несанкционированных свалок | прил. 3.2 | 2012-2014 | 395196,0 кв.м ликвидированных не санкционированных свалок |  | 0 | 0 | 324.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64
3.3. | Содержание городских фонтанов города Назарово | прил.3.3 | 2012-2014 | 4 действующих фонтана |  | 0 | 0 | 1950.4217 | 0 | 0 | 446.64 | 0 | 0 | 640.7412 | 0 | 0 | 863.0405
3.4. | Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово | прил.3.4 | 2012-2014 |  | Обеспечение комфортных и безопастных условий проживания жителей города | 668.7584 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 222.48 | 0 | 0 | 240.2784 | 0 | 0
3.5. | Мероприятия по сбору бытового мусора на территории города Назарово | прил. 3.5 | 2012-2014 | 3 площадки, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе район; 28 площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов |  | 0 | 0 | 1384.82 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 499.82
3.6. | Сбор и утилизации ртутных и люминесцентных ламп на территории города Назарово | прил. 3.6 | 2012-2014 | 1000 ламп утилизированных |  | 324.64 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64 | 0 | 0
3.7. | Содержание городских туалетов и приобретение биотуалетов | прил. 3.7 | 2012-2014 |  | Повышение санитарно - гигиенического состояния города | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54
3.8. | Проектирование и строительство городского скотомогильника | прил.3.8 | 2012-2014 |  | Обеспечение комфортных и безопастных условий проживания жителей города | 3100 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 1600 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
3.9. | Проектирование и строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов | прил. 3.9 | 2012-2014 |  | Повышение санитарно - гигиенического состояния города | 350 | 78000 | 300 | 0 | 0 | 300 | 350 | 9400 | 0 | 0 | 68600 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 14296.2224 | 78000 | 5948.1617 | 3341 | 0 | 2731.64 | 5558.28 | 9400 | 1449.7412 | 5396.9424 | 68600 | 1766.7805
4. Создание условий для массового отдыха жителей города Назарово.
4.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Победы | прил. 4.1 | 2012-2014 |  | Улучшение архитектурно - художественного облика города в праздничные дни | 0 | 0 | 318.9913 | 0 | 0 | 98.26 | 0 | 0 | 106.1208 | 0 | 0 | 114.6105
4.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Города | прил. 4.2 | 2012-2014 |  |  | 0 | 0 | 109.566 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 39.366
4.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - Новый год | прил. 4.3 | 2012-2014 |  |  | 0 | 0 | 4491.2321 | 0 | 0 | 1383.45 | 0 | 0 | 1494.126 | 0 | 0 | 1613.6561
4.4. | Оформление города социальной рекламой | прил. 4.4 | 2012-2014 | Монтаж 5 рекламных конструкций для размещения социальной рекламы |  | 0 | 0 | 386.3488 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 48.9888
4.5. | Проведение конкурсов по благоустройству города Назарово | прил.4.5 | 2012-2014 |  | Обеспечение комфортных и безопастных условий проживания жителей города | 0 | 0 | 486.96 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 174.96
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 0 | 0 | 5793.0981 | 0 | 0 | 1957.46 | 0 | 0 | 1844.0568 | 0 | 0 | 1991.5813
5. Организация ремонта покрытий улиц, проездов и тротуаров на территории города Назарово
5.1. | Ремонт покрытий улично-дорожной сети на территории города Назарово | прил. 5.1 | 2012-2014 | 71940 кв.м отремонтировано улично- дорожной сети |  | 0 | 211343.174 | 3566.48 | 0 | 44068.749 | 3117.2 | 0 | 76528.2 | 216 | 0 | 90746.225 | 233.28
5.2. | Установка и ремонт остановочных павильонов на автобусных маршрутах в городе Назарово | прил. 5.2 | 2012-2014 | 6 шт. установлено остановочных павильонов; 30 шт. отремонтировано остановочных павильонов |  | 0 | 0 | 1478.418 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 513.218
5.3. | Устройство парковок для автотранспорта на территории города Назарово | прил. 5.4 | 2012-2014 | 3039,0 кв.м |  | 0 | 0 | 3156.75 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 0 | 900.9
5.4. | Строительство и ремонт тротуаров на территории города Назарово | прил. 5.5 | 2012-2014 | 300,0 кв. м выстроенных тротуаров; 2175,0 кв.м отремонтированных тротуаров |  | 0 | 0 | 9723.35 | 0 | 0 | 2602.6 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 4272.75
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 0 | 211343.174 | 17924.998 | 0 | 44068.749 | 6830.8 | 0 | 76528.2 | 5174.05 | 0 | 90746.225 | 5920.148
6. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово
6.1. | Ремонт наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово | прил. 6.1 | 2012-2014 | 2700 шт. замена ламп уличного освещения ДРЛ-250; 300 шт. замена ламп уличного освещения ДНаТ-250; 4380,0 п.м подвеска неизолированных проводов; 2100,0 п.м подвеска изолированных проводов |  | 9739.2 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3499.2 | 0 | 0
6.2. | Оплата электроосвещения от наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города | прил. 6.2 | 2012-2014 |  |  | 21332.0944 | 0 | 0 | 6571 | 0 | 0 | 7096.68 | 0 | 0 | 7664.4144 | 0 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 31071.2944 | 0 | 0 | 9571 | 0 | 0 | 10336.68 | 0 | 0 | 11163.6144 | 0 | 0
7. Благоустройство мест отдыха на территории города Назарово
7.1. | Проектирование, строительство мест отдыха на территории города Назарово | прил.7.1 | 2012-2014 |  | Строительство, ремонт мест отдыха улучшаетэстетическое состояние и архитектурно - художественный облик города | 0 | 0 | 6977.06 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 2601.1 | 0 | 0 | 2410.96
7.2. | Капитальный и текущий ремонт мест отдыха на территории города Назарово | прил.7.2 | 2012-2014 |  |  | 0 | 0 | 4696.816 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 1205.2 | 0 | 0 | 1301.616
7.3. | Приобретение скамеек, мусорных урн и цветочных вазонов | прил. 7.3 | 2012-2014 | 60 шт. скамеек, 100 шт. мусорных урн, 40 шт. цветочных вазонов |  | 0 | 0 | 649.28 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 0 | 0 | 12323.156 | 0 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 4022.3 | 0 | 0 | 3945.856
8. Ведение адресного хозяйства на территории города Назарово
8.1. | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц | прил.8.1 | 2012-2014 | 47,0 шт. |  | 9.54 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
8.2. | Приобретение и установка номерных знаков | прил. 8.2 | 2012-2014 | 96,0 шт. |  | 24.49 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 34.03 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0
9. Содержание мест захоронения
9.1. | Текущее содержание мест захоронения | прил. 9.1 | 2012-2014 |  | Качественное предоставление услуги по содержанию кладбища | 6799.13 | 0 | 360 | 1541.9 | 0 | 360 | 2407.32 | 0 | 0 | 2849.91 | 0 | 0
9.2. | Проектирование и строительство городского кладбища традиционного захоронения | прил. 9.2 | 2012-2014 |  | Качественное предоставление услуги по содержанию кладбища | 10100 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 1585 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 16899.13 | 0 | 1945 | 1541.9 | 0 | 1945 | 12507.32 | 0 | 0 | 2849.91 | 0 | 0
10. Организация мест отдыха на водном объекте р. Чулым
10.1. | Сбор исходных данных, формирование земельного участка для проектирования городского пляжа на р. Чулым | прил. 10.1 | 2012-2014 |  | Качественное предоставление услуги по созданию и содержанию городского пляжа | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Проектирование, инжинерные изыскания, строительство городского пляжа на р. Чулым | прил. 10.2 | 2012-2014 |  | Качественное предоставление услуги по созданию и содержанию городского пляжа | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0
10.3. | Комплексная инженерная защита г. Назарово от затопления и берегообрушения | прил.10.3 | 2012-2014 |  | Обеспечение комфортных и безопастных условий проживания жителей города | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче: |  |  |  |  | 7150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 526 | 3500 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0
| ВСЕГО по программе: |  |  |  |  | 71847.3034 | 370381.7586 | 63762.8738 | 15190.8 | 69031.349 | 22252.1 | 32718.885 | 112887.808 | 24441.348 | 23937.6184 | 188462.6016 | 17745.4258

## пр 5
5. Организация ремонта покрытий улиц, проездов и тротуаров на территории города Назарово
Приложение 5.1 Ремонт покрытий улично-дорожной сети на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Выполнение работ по проектированию асфальтирования участка проезда, протяженностью 75,0м и устройства ливневой канализации ул. Советская, район жилого дома № 12, протяжённостью 220,0 м | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда, протяженностью 75,0м, шириной 3,0 М и устройства ливневой канализации ул. Советская, район жилого дома № 12, протяжённостью 220,0 м | 0 | 202.125 | 717.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда ул. Арбузова, район жилого дома №127, район центральной аптеки протяжённостью 60,0 м, шириной 5,5 м | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда ул. 30 лет ВЛКСМ № 104, № 106, протяжённостью 55,0м, шириной 5,5 м | 0 | 148.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Новокомсомольская от ул. Южная до ул. Сибирская, протяжённостью 1050,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Советская от ул. Революционная до жилого дома № 175, протяжённостью 1370,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 | 0
7 | Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайон "Заречный" ул. Лесная, протяжённостью 560,0 м, шириной 5,5 м | 0 | 2371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Проект капитального ремонта автомобильной дороги по ул. 30 лет ВЛКСМ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 30 лет ВЛКСМ, протяжённостью 3440,0 м, шириной 7,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 60200 | 0 | 0 | 60200 | 0
10 | Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории микрорайон «пос. Бор» больничный городок, протяжённостью 457,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. Ададымская до ул. Комсомольская , протяжённостью 1040,0 м и тротуара, протяженностью 500.0 м (подготовлена смета) | 0 | 7453.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги, отходящей от 23 км автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое», протяженностью 4000,0 м (подготовлена смета) | 0 | 15591.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги, соединяющей микрорайоны «Промышленный узел» и «п. Строителей», протяжённостью 214,0м (подготовлена смета) | 0 | 2974.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. К. Маркса до 8-го микрорайона, протяжённостью 206,2 м (подготовлена смета) | 0 | 1901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги, соединяющей микрорайоны «Промышленный узел» и «п.Бор», протяженностью 330,0 м | 0 | 3466.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Клубная, протяженностью 540,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда в микрорайон 8 в районе жилого дома №11 с ул. Революционная, протяжённостью 96,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги к школе №9 от ул.Кузнечная, протяжённостью 175,0 м, шириной 3,5 м с отводом дожевых вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда в микрорайон 8 в районе между жилыми домами №4-№5 с ул. Советская, протяженностью 72,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда в микрорайон 8 между жилыми домами №5-№6 с ул. Революционная, протяжённостью 102,0 м, м шириной 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул.Курчатого, протяжённостью 402,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.6 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Абрамова, протяжённостью 445,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Трудовых резервов от ул. Курчатого до ул. Абрамова, протяжённостью 370,0 м, шириной6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда к школе №1 между жилыми домами №85-87 по ул. 30 лет ВЛКСМ, протяженностью 160,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0
25 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда с ул. Революционная к детской школе искусств, протяжённостью 206,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.15 | 0
26 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда с ул. Чехова до детского сада "Росинка", протяженностью 230,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 619.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Кравченко от ул. Кооперативная вдоль школы №3, протяжённостью 195,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.825 | 0
28 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Комминтерна от ул. Борисенко к жилому дому №7, протяжённостью 120,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда с ул. Чехова в районе жилого дома №11 "А", протяжённостью 205,0 м, шириной 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0
30 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда с ул.30 лет ВЛКСМ между жилыми домами №80-№82 к терапивтическому отделению, протяжённостью 85,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0
31 | Выполнение работ по асфальтированию участка проезда с ул.30 лет ВЛКСМ между жилыми домами №82-№84 к терапивтическому отделению, протяжённостью 145,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.75 | 0
32 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Гуськова, протяжённостью 745,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4023 | 0 | 0
33 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Верхняя, протяжённостью 650,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 | 0 | 0
34 | Выполнение работ по асфальтированию проезда между домами №114, №116, ул. Арбузова, протяжённостью 115,0 м , шириной 5,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 0
35 | Выполнение работ по асфальтированию проезда между домами №118, №120 ул. Арбузова, протяженностью 105,0 м, шириной 5,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0
36 | Выполнение работ по асфальтированию проезда с ул. Мира между домами №1, №1 "А" ул. Мира до жилого дома №8 ул. Учебная, протяженностью 65,0 м, шириной 3,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.75 | 0
37 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Озерная, протяжённостью 420,0 м, шириной 4,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0
38 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Шоссейная от поворота на п. СМП - 268 до ул. Ломаносова, протяжённостью 1650,0 м, шириной 5,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0
39 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. 30 лет ВЛКСМ до административного здания разреза "Назаровский", протяжённостью 500,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги ул. Лебяжья, протяжённостью 1100,0 м, шириной 8,0 м | 0 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Инвентаризация ранее не учтёных городских дорог | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| ИТОГО: | 0 | 44068.749 | 3117.2 | 0 | 76528.2 | 216 | 0 | 90746.225 | 233.28 | 0
Приложение 5.2 Установка и ремонт остановочных павильонов на автобусных маршрутах в городе Назарово | [10 empty] | 0
№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Выполнение работ по установке остановочного павильона ул. Гуськова | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выполнение работ по установке остановочного павильона на маршруте автобуса № 11 ул. Кедровая, ул. Северная | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Отремонтировать десять остановочных павильона | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение работ по установке остановочного павильона на четной стороне улицы ул. Южная, район здания № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение работ по установке остановочного павильона на нечетной стороне улицы ул. Южная, район здания № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0
6 | Выполнение работ по установке остановочного павильона ул. 30 лет ВЛКСМ, район здания № 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.328
7 | Выполнение работ по демонтажу и установке остановочного павильона ул. 30 лет ВЛКСМ, район здания № 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33
8 | Установка и приобретение остановочных павильонов | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 466.56
| ИТОГО: | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 513.218
Приложение 5.3 Устройство парковок для автотранспорта на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Выполнение работ по устройству парковки на 5 маш/мест ул.Новокомсомольская ( напротив жилого дома № 9), площадью 315,0 кв.м | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выполнение работ по устройству парковки на 20 маш/мест ул.К. Маркса, № 21(район здания МУК «Городской Дворец культуры»), площадью 1045,0 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.35 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест ул.Борисенко, район дома №25,площадью 350,0 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение работ по устройству парковки на 40 маш/мест СОК «Шахтёр», площадью 1200 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение работ по устройству парковки на 29 маш/мест ул. Южная ,вл.№1 СОК «Строитель», площадью 1015,0 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9
6 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш. /мест ул. Черняховского, район жилого дома №6 “A” , площадью 350,0 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
7 | Выполнение работ по благоустройству с учетом устройства парковки на 10 машино/мест ул. 30 лет ВЛКСМ, район жилого дома № 57 “A”, площадью 720,0 кв.м | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 1634.85 | 0 | 0 | 900.9
Приложение 5.4 Строительство и ремонт тротуаров на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Выполнение работ по устройству тротуара ул. Труда, район здания №11 «Б» , протяженностью 150,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 231
2 | Выполнение работ по устройству тротуара ул. 30 лет ВЛКСМ, район жилого дома №27 «Г» , протяженностью 150,0м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение работ по устройству и ремонту тротуара ул. Чехова, протяженностью 50,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение работ по ремонту тротуара ул. К. Маркса, район жилого дома № 46, протяжённостью 300,0 м , шириной 3,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение работ по ремонту тротуара между улицами Чехова и Фабричная по ул. Арбузова (чётная сторона), протяженностью 530,0 м, шириной 6,0 м | 0 | 0 | 2448.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Выполнение работ по ремонту тротуара от жилого дома ул. Арбузова №129 до ул. Чехова (нечётная сторона), протяженностью 450,0 м,,0 м шириной 6,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430
7 | Выполнение работ по ремонту тротуара между домами вдоль ул. Школьная № 7, 9 «А», протяженностью 50,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
8 | Выполнение работ по ремонту тротуара ул. Гуськова, протяженностью 100,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
9 | Выполнение работ по ремонту тротуара ул. Овражная №34,33, протяженностью 50,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
10 | Выполнение работ по ремонту тротуара ул. Китайкиной , протяженностью 830,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494
11 | Выполнение работ по ремонту тротуара ул. Красноармейская, протяженностью 880,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0
12 | Выполнение работ по устройству тротуара переулка с ул. Коммунистическая на ул. Красноармейская, протяженностью 100,0 м, шириной 2,0 м | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Выполнение работ по устройству тротуара от жилого дома №75 до №77"Б", протяженностью 125, 0 м, шириной 1,5 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.75
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2602.6 | 0 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 4272.75
| Всего по приложению 5 | 0 | 44068.749 | 6830.8 | 0 | 76528.2 | 5174.05 | 0 | 90746.225 | 5920.148

## пр1
1. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Назарово.
Приложение 1.1. Механизированная уборка дорог, проездов и тротуаров на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Назарово, в том числе городских дорог, тротуаров, заездов и внутриквартальных проездов, иных инженерных сооружений ( ливневой канализации) | 24.963 | 24962.6 | 0 | 26.96 | 26959.608 | 0 | 29.1168 | 29116.3766 | 0
2 | Инвентаризация ранее не учтённых городских дорог, тротуаров, заездов и внутриквартальных проездов, иных инженерных сооружений ( ливневой канализации) | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| ИТОГО: | 24.963 | 24962.6 | 200 | 26.96 | 26959.608 | 216 | 29.1168 | 29116.3766 | 233.28
Приложение 1.2 Уход за стелами на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Ремонтные работы на стеле, расположенной по автомобильной дороге в сторону г. Ачинска | 10 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0
2 | Ремонтные работы на стеле, расположенной по автомобильной дороге в сторону г. Ужура | 9.997 | 0 | 0 | 10.7998 | 0 | 0 | 11.664 | 0 | 0
| ИТОГО: | 19.997 | 0 | 0 | 21.5998 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
Приложение 1.3 Строительство и восстановление сетей ливневой канализации на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия и местонахождения объектов | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Выполнение отвода дождевых и снеговых вод от жилого дома №90 "А" ул. Арбузова до ул. Чехова, протяжённостью 80,0 п.м | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выполнение работ по реконструкции ливневой канализации ул. Черняховского, протяжённостью 115,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение проекта по ливневой канализации ул. Крупской, территория домов №36-60 | 0 | 0 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение проекта по ливневой канализации ул. Чехова | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации ул. Крупской ,территория домов № 36-60, протяжённостью 360,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.6
6 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации ул. Чехова, протяжённостью 200,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0
7 | Выполнение работ по расчистке водоотводной канавы район ул. Рабочая, протяжённостью 2910,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743.3 | 0 | 0 | 0
8 | Восстановление ливневой канализации микрорайона поселка «Южный», протяжённостью 500,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815
9 | Выполнение проекта отвода дождевых и снеговых вод от жилых домов ул. Обороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
10 | Выполнение отвода дождевых и снеговых вод от жилых домов ул. Обороны, протяженностью 780,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.4
11 | Выполнение проекта по устройству ливневой канализации с выпуском в ливневую канализацию по ул. Советская микрорайон 8-й, район жилого дома №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации с выпуском в ливневую канализацию по ул. Советская микрорайон 8-й, район жилого дома №20, протяжённостью 75,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5
14 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации, район жилых домов №4-5(стр), протяжённостью 150,0 п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0
15 | Выполнение проекта "Система ливневой канализации города Назарово" совместно с проектом планировки и межевания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
16 | Выполнение работ по расчистке водоотводной канавы район ул. Луговая до ст. Болотная, протяжённостью 1160,0 п.м | 0 | 0 | 1890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Инвентаризация ранее не учтённых городских сетей ливневой канализации | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2656.2 | 0 | 0 | 11485.2 | 0 | 0 | 3887.78
| Всего по приложению 1 | 44.96 | 0 | 2856.2 | 21.5998 | 0 | 11701.2 | 23.328 | 0 | 4121.06

## пр2
2. Организация озеленения территории города Назарово.
Приложение 2.1 Устройство цветников, посадка деревьев и кустарников на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Устройство цветников на территории города Назарово. Посадка деревьев и кустарников на территории города Назарово в том числе на отдельных участках лесных массивов Берёзовой рощи и Соснового бора. Уход за цветниками, газонами и зелеными насаждениями на территории города Назарово | 579.4 | 0 | 0 | 625.752 | 0 | 0 | 675.8122 | 0 | 0
| ИТОГО: | 579.4 | 0 | 0 | 625.752 | 0 | 0 | 675.8122 | 0 | 0
Приложение 2.2 Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово.
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Назарово в том числе на отдельных участках лесных массивов Берёзовой рощи и Соснового бора. | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приложение 2.3 Создание и обустройство транспортных развязок на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятие | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Обустройство территории транспортной развязки (уборка мусора, посев трав, посадка цветов) ул. Революционная и ул.30 лет ВЛКСМ | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
2 | Обустройство территории транспортной развязки (уборка мусора, вспашка, посев трав, посадка цветов) ул. Переездная | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
3 | Обустройство территории транспортной развязки (уборка мусора, посадка цветов) ул. Чехова | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
4 | Обустройство территории транспортной развязки (уборка мусора, вспашка, посев трав, посадка цветов) ул. Шоссейная и ул. Красноармейская | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
5 | Создание транспортной развязки ул .Южная и автомобильной трассы М53 | 0 | 0 | 250 | 21.6 | 0 | 0 | 23.328 | 0 | 0
6 | Обустройство территории на перекрёстке улиц Южная, Полевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
7 | Обустройство территории транспортной развязки (уборка мусора, вспашка, посев трав, посадка цветов) ул .Южная и автомобильной трассы М53 | 20.04 | 0 | 0 | 21.6432 | 0 | 0 | 23.3747 | 0 | 0
| ИТОГО: | 100.04 | 0 | 250 | 129.6432 | 0 | 250 | 140.0147 | 0 | 0
| Всего по приложению 2 | 679.44 | 0 | 550 | 625.752 | 0 | 250 | 675.8122 | 0 | 0

## пр3
3. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города Назарово.
Приложение 3.1 Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Санитарная уборка территории города Назарово: текущее содержание городских площадей, газонов, парков и скверов | 3035 | 0 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 | 3540.024 | 0 | 0
2 | Инвентаризация ранее не учтёных городских площадей, газонов, городских лесов, парков, скверов, территорий свободных от застройки | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| ИТОГО: | 3035 | 0 | 200 | 3277.8 | 0 | 216 | 3540.024 | 0 | 233.28
Приложение 3.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Назарово: текущее содержание пустырей, несанкционированных свалок
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Назарово: текущее содержание пустырей, несанкционированных свалок | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64
| ИТОГО: | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64
Приложение 3.3 Содержание городских фонтанов города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Фонтан на центральной площади | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
2 | Фонтан на площади в районе жилого дома №86 "А" | 0 | 0 | 146.64 | 0 | 0 | 158.3712 | 0 | 0 | 171.0409
3 | Фонтан на площади в районе детского городка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.37 | 0 | 0 | 171.0396
4 | Фонтан на площади микрорайона " п.Бор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.04
5 | Инвентаризация ранее не учтённых городских фонтанов | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64
| ИТОГО: | 0 | 0 | 446.64 | 0 | 0 | 640.7412 | 0 | 0 | 863.0405
Приложение 3.4 Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Назарово | 206 | 0 | 0 | 222.48 | 0 | 0 | 240.2784 | 0 | 0
| ИТОГО: | 206 | 0 | 0 | 222.48 | 0 | 0 | 240.2784 | 0 | 0
Приложение 3.5 Мероприятия по сбору бытового мусора на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Устройство площадки, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе район улицы Рабочая, 1 площадка | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство площадки, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе район улицы Степная, 1 площадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство площадки, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе район улицы Шоссейная 1 площадка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.32
4 | Устройство площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов ул. 30 лет ВЛКСМ, район ж.д. №№ 46,48,52, 57 «А», 63, 82, 93, 95, 96, 104 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов микрорайон «Привокзальный», район ж.д № 1 «В», микрорайон «Заречный», № 4, корп. № 3, ул. Заречная, район ж.д. № 1 «А» ,8-й микрорайон, район ж.д. №№ 6, 9, 20, 10-й микрорайон, район ж.д. № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов ул. Школьная, район ж.д. № 2 «Б», ул. Арбузова, район ж.д. №№ 84, 89, 89 «Б», 90, 100, 104, 114 «А» ул. К.Маркса, район ж.д. № №18, 23, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5
7 | Приобретение мусорных контейнеров | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 260
| ИТОГО: | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 499.82
Приложение 3.6 Сбор, транспортировка и утилизации ртутных и люминисцентных ламп на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Сбор, транспортировка и утилизации ртутных и люминисцентных ламп от наружного освещения улиц на территории города Назарово | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64 | 0 | 0
| ИТОГО: | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64 | 0 | 0
Приложение 3.7 Содержание городских туалетов и приобретение биотуалетов
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Капитальный ремонт городского туалета ул. Чехова, №11 "Б" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт городского туалета, расположенного за ГДК | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение, установка и содержание биотуалетов | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54
| ИТОГО: | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54
Приложение 3.8 Проектирование и строительство городского скотомогильника
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Подготовка схем размещения на кадастровой карте, чертежа градостроительного плана, справок о расчёте нагрузок на подключение к инженерным сетям | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование земельного участка (межевание) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение экологического обоснования | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение санитарно - эпидемиологической экспертизы материалов по выбору земельного участка под строительство | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение геодезических и геологических изыскательских работ | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект планировки территории и проект межевания | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Получение заключения государственной экспертизы | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство городского скотомогильника | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
9 | Кадастровые работы при сдачи в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 885 | 1600 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Приложение 3.9 Проектирование и строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Экспертиза проектной документации на строительство мецмуниципального полигона твердых бытовых отходов | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов | 0 | 0 | 0 | 350 | 9400 | 0 | 0 | 53600 | 0
3 | Закрытие городской свалки бытового мусора в г. Назарово на основании проектной документации «Проект на закрытие городской свалки бытового мусора в г. Назарово» разработаной в 2002 году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 300 | 350 | 9400 | 0 | 0 | 68600 | 0
| Всего по приложению 3 | 3341 | 0 | 2731.64 | 5558.28 | 9400 | 1449.7412 | 5396.9424 | 68600 | 1766.7805

## пр4
4. Создание условий для массового отдыха жителей города Назарово.
Приложение 4.1 Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Победы
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Мероприятия по монтажу баннеров с помощью вышки для праздничного оформления города: 1)8-й микрорайон, № 17 "А" размером 4,5м-7,5м (1 шт.), 1м-7,5м (3шт.); 2)8-й микрорайон, № 18 размером 1м-7,5м (3 шт); 3) ул. К. Маркса, № 22 размером 1м-7,5м (3 шт.); 4)микрорайон "Привокзальный", № 1 размером 3м-7,5м (1 шт.); 5)ул. К. Маркса, № 19/1 (администрация) размером 3м-5м (1 шт.); 6)ул. К. Маркса, № 18 (сбербанк) размероми 3м-7,5м (1 шт.) и 1м-7,5м (3 шт.); 7)ул. Арбузова,№ 85 "Г" размером 6м-3м (1шт.) 3 микрорайон "Привокзальный", № 1 3м-7,5м 1,5 ул. К. Маркса, № 28 1 14,0 ул. К. Маркса, № 19/1 (администрация) 3м-5м | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | 16.9128
2 | Мероприятия по изготовлению баннеров для праздничного оформления города общей площадью 201,75 м2 с разработкой эскизов на 7 баннеров по 500 рублей | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0 | 36.4608 | 0 | 0 | 39.3777
9 | Приобретение и крепление флагштоков, приобретение и развешивание флажков | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58.32
| ИТОГО: | 0 | 0 | 98.26 | 0 | 0 | 106.1208 | 0 | 0 | 114.6105
Приложение 4.2 Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - День Города
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Мероприятия по монтажу с помощью вышки баннеров для праздничного оформления города ул. К. Маркса, № 19/1 (администрация) размером 3м-5м (1 шт.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.1664
2 | Мероприятия по изготовлению баннеров для праздничного оформления города общей площадью 15 м2 с разработкой эскиза на 1 баннер по 500 рублей | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 3.2076
3 | Развешивание флажков и шаров | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 34.992
| ИТОГО: | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 39.366
Приложение 4.3 Подготовка к празднику и оформление территории города Назарово на период проведения праздника - Новый год
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Мероприятия по монтажу с помощью вышки баннеров для праздничного оформления города: 1)ул. К. Маркса, № 19/1 (администрация) размером 3м-5м (1 шт.); 2)ул. Арбузова,№ 85 "Г" размером 6м-3м (1 шт.) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.3328
2 | Мероприятия по изготовлению баннеров для праздничного оформления города общей площадью 23,0 м2 с разработкой эскизов на 2 баннера по 500 рублей | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 4.806 | 0 | 0 | 5.1905
3 | Оформление городских площадок к Новому году | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 1487.16 | 0 | 0 | 1606.1328
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1383.45 | 0 | 0 | 1494.126 | 0 | 0 | 1613.6561
Приложение 4.4 Оформление города социальной рекламой
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Мероприятия по монтажу баннеров для праздничного оформления города размером 3м-6м (10 шт.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11.664
2 | Мероприятия по изготовлению баннеров для праздничного оформления города общей площадью 180,0м2 с разработкой эскизов на 10 баннера по 500 рублей | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 37.3248
3 | Изготовление, монтаж 5 рекламных конструкций для размещения социальной рекламы | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 48.9888
Приложение 4.5 Проведение конкурсов по благоустройству города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Конкурс "Современное здание- благоустроенная территория" | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 93.312
2 | Конкурс на звание "Лучший подъезд многоквартирного дома", "Лучший благоустроенный двор города", "Лучшая усадьба частного сектора" | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 81.648
| ИТОГО: | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 174.96
| Всего по приложению 4 | 0 | 0 | 1957.46 | 0 | 0 | 1844.0568 | 0 | 0 | 1991.5813

## пр6
6. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово
Приложение 6.1 Ремонт наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Ремонт и содержание наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города Назарово | 3000 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3499.2 | 0 | 0
| ИТОГО: | 3000 | 0 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 3499.2 | 0 | 0
Приложение 6.2 Оплата электроосвещения от наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Оплата электроосвещения от наружного освещения улиц, площадей, скверов на территории города | 6571 | 0 | 0 | 7096.68 | 0 | 0 | 7664.4144 | 0 | 0
| ИТОГО: | 6571 | 0 | 0 | 7096.68 | 0 | 0 | 7664.4144 | 0 | 0
| Всего по приложению 6 | 9571 | 0 | 0 | 10336.68 | 0 | 0 | 11163.6144 | 0 | 0

## пр7
7. Благоустройство мест отдыха на территории города Назарово
Приложение 7.1 Проектирование, строительство мест отдыха на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Проектирование работ по капитальному ремонту мемориала "Назаровцам участникам ВОВ" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Проектирование площади в микрорайоне "п. Бор" с устройством фонтана | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство площади в микрорайоне "п. Бор" с устройством фонтана | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение благоустроительных работ на территории, прилегающей к памятному камню в честь основателя поселения Назарово Н.Ф. Патюкова район МУК « Музейно-выставочный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
5 | Проектирование благоустройства привокзальной площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство привокзальной площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
7 | Веполнение работ по установке скамеек и урн, установка фонарей декоративного освещения территория от администрации района до мемориала "Назаровцам участникам в ВОВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.1 | 0 | 0 | 0
8 | Выполнение работ по установке опор и светильников декоративного освещения ул. Советская, К. Маркса сквер на пересечении улиц и Памятник «Участникам Сережского восстания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
9 | Выполнение работ на устройство фонарей декоративного освещения территории центральной площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.96
10 | Реконструкция центральной площади замена травянного покрова газонов, ремонт брусчатки и замена бордюр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500
11 | Проектирование галереи "Гордость земли Назаровской" | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство галереи "Гордость земли Назаровской" | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Подготовка документов по формированию земельного участка и получения кадастрового плана земельного участка на алею "Шахтерская слава" | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Подготовка документов по формированию земельного участка и получения кадастрового плана земельного участка на сквер "Комсомольский" | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 2601.1 | 0 | 0 | 2410.96
Приложение 7.2 Капитальный и текущий ремонт мест отдыха на территории города Назарово
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Капитальный ремонт Мемориала Назаровцам участникам ВОВ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Текущий ремонт Мемориала Назаровцам участникам ВОВ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58.32
3 | Капитальный ремонт памятника "Скорбящая мать" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
4 | Текущий ремонт памятника "Скорбящая мать" | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 34.992
5 | Капитальный ремонт памятника "В.И. Ленин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
6 | Текущий ремонт памятника "В.И. Ленин" | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 34.992
7 | Текущий ремонт памятника "Сто лет В.И. Ленину" | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 34.992
8 | Текущий ремонт памятника "Участникам Сережского восстания" | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 34.992
9 | Текущий ремонт мемориального указателя в честь проезда В.И. Ленина через Назарово | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11.664
10 | Текущий ремонт скульптурной группы "Советские спортсмены" | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 11.664
| ИТОГО: | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 1205.2 | 0 | 0 | 1301.616
Приложение 7.3 Установка и приобретение скамеек, мусорных урн и цветочных вазонов
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Установка и приобретение скамеек | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 116.64
2 | Установка и приобретение мусорных урн | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58.32
3 | Установка и приобретение цветочных вазонов | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 58.32
| ИТОГО: | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 233.28
| Всего по приложению 7 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 1421.2 | 0 | 0 | 1534.896
ошибка

## пр8
8. Ведение адресного хозяйства на территории города Назарово
Приложение 8.1 Приобретение и установка аншлагов с названием улиц
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц: у. Дорожников-2 шт. ул. 1-ой Семилетки-8 шт. ул. Маяковского-12 шт; | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц: ул. Дружбы-12 шт, ул. Обороны-16 шт | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц: ул. Назаровская-18 шт; ул. Котовского-23 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
| ИТОГО: | 2.2 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0
Приложение 8.2 Приобретение и установка номерных знаков
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Приобретение и установка номерных знаков: ул. Дорожников-17 шт, ул. 1-ой Семилетки-36 шт, ул. Маяковского-50 шт | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение и установка номерных знаков: ул. Дружбы-50 шт, ул. Обороны-43 шт | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение и установка номерных знаков:ул. Назаровская-30 шт; ул. Котовского-3 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
| ИТОГО: | 10.3 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
| Всего по приложению 8 | 12.5 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 8.88 | 0 | 0

## пр9
9. Содержание мест захоронения
Приложение 9.1 Текущее содержание мест захоронения
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Текущее содержание мест захоронения | 1541.9 | 0 | 0 | 1665.252 | 0 | 0 | 1798.4722 | 0 | 0
2 | Текущее содержание мест захоронения нового кладбища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
3 | Устройство ограждения закрытого кладбища по ул. Красноармейская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
4 | Устройство ограждения сквера в районе школы №14 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 1541.9 | 0 | 360 | 2025.252 | 0 | 0 | 2408.4722 | 0 | 0
Приложение 9.2 Проектирование и строительство городского кладбища традиционного захоронения
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Подготовка схем размещения на кадастровой карте, чертежа градостроительного плана, справок о расчёте нагрузок на подключение к инженерным сетям | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование земельного участка (межевание) | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение экологического обоснования | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Выполнение санитарно - эпидемиологической экспертизы материалов по выбору земельного участка под строительство | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Выполнение геодезических и геологических изыскательских работ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект планировки территории и проект межевания | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Получение заключения государственной экспертизы | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство городского кладбища традиционного захоронения | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
9 | Кадастровые работы при сдачи в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 1585 | 5100 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
| Всего по приложению 9 | 1541.9 | 0 | 1945 | 7125.252 | 0 | 0 | 7408.4722 | 0 | 0

## пр10
10. Организация мест отдыха на водном объекте р. Чулым
Приложение 10.1 Сбор исходных данных, формирование земельного участка для проектирования городского пляжа на р. Чулым
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Проведение сезонных (весна, лето, осень) лабораторных исследований качества воды водного объекта - река Чулым | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Формирование земельного участка для строительства городского пляжа | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приложение 10.2 Проектирование, инженерные изыскания, строительство городского пляжа на р. Чулым
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Разработка, согласование и утверждение проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов для территории на которой планируется строительство городского пляжа | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрологические) для проектирования городского пляжа на р. Чулым | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Проектирование городского пляжа на р. Чулым | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Государственная экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
5 | Строительство городского пляжа на р. Чулым (начало) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0
Приложение 10.3 Комплексная инженерная защита г. Назарово от затопления и берегообрушения
№ п/п | Мероприятия | Объём финансирования по годам в тыс. руб.
|  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера | Местный бюджет | Краевой бюджет | Инвестиции иного характера
1 | Проведение кадастровых работ | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Экспертиза проектной документации | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по приложению 10 | 0 | 0 | 526 | 3500 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0

## кварталы
3 | 6 | 9
300 | 260.8 | 200
100 | 254.6 | 200
200 | 50 | 200
146.64 | 1890.8 | 100 |  | 200
15 | 250 | 250
50 | 50 | 2
30 | 150 | 4.45
40 | 100 | 1377
14.5 | 100 | 50
33.76 | 150 | 100
50 | 250 | 2000
1 | 50 | 50
2.75 | 300 | 4533.45
30 | 150 | 200
10 | 300 | 4733.45
32 | 250
80 | 70
100 | 717.2
100 | 2000
65 | 20
50 | 20
30 | 50
100 | 400
50 | 189
50 | 432
15 | 2448.6
150 | 154
30 | 750
40 | 800
100 | 30
96 | 30
280 | 30
2391.65 | 10
200 | 10
2591.65 | 400
100
600
250
| 14067 |  | 21752.1
360
14427