- Приложение

- к постановлению администрации г.Назарово

от _22.12. 2010   N _2053-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА НАЗАРОВО В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ»

НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

- I. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА НАЗАРОВО В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников в каникулярное время на 2011 – 2013 годы» |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Управление образования администрации г.Назарово |
| Основные исполнители программы | Управление образования администрации г.Назарово |
| Цели и задачи программы | Цель: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья и обеспечение занятости учащихся в каникулярное время. Задачи: - проведение комплексного и выборочного капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений; - обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; - приведение в соответствие с санитарно- гигиеническими нормативами уровня искусственной освещенности рабочих мест детей; - благоустройство территории; - обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений; - проведение комплексного и выборочного капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений; - организация отдыха и занятости детей в оздоровительных загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Создание условий функционирования образовательных учреждений г.Назарово, соответствующих СанПиН и СНиП, в части: - установки сертифицированных противопожарных люков и дверей; - осуществления огнезащитной обработки чердачных перекрытий; - искусственной освещенности рабочих мест учащихся; - оснащения медицинских кабинетов образовательных учреждений; - оснащение камерами видеонаблюдения всех общеобразовательных учреждений; - создание безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений; - организация учащихся в период летних каникул. |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование за счет средств местного бюджета составляет 77 992,387 тыс.рублей, в том числе: 2011 год – 8 588,915 тыс.рублей; 2012 год – 38 908,476 тыс.рублей; 2013 год – 30 494,996 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации | - Установка сертифицированных противопожарных люков и дверей в 2-х общеобразовательных учреждениях; в 9-ти дошкольных образовательных учреждениях; в 1 учреждении дополнительного образования: 2011год – 11 люков, 7 дверей. - Осуществления огнезащитной обработки чердачных перекрытий в 7-ми дошкольных образовательных учреждениях и в 1 учреждении дополнительного образования: 2011 год – 6 детских садов, СЮТ; 2013 год – 1 детский сад. - Оснащение приборами искусственного освещения в 8-ми общеобразовательных учреждениях; в 2-ух дошкольных образовательных учреждениях и 1 учреждении дополнительного образования: 2011 год – 8 школ, 2 детских сада, СЮТ. - Оснащение медицинским оборудованием медицинских кабинетов образовательных учреждений в 8-ми общеобразовательных учреждениях: 2011 год – 8 медицинских кабинетов. - Оснащение камерами видеонаблюдения всех общеобразовательных учреждений: 2011 год – 10 школ. - Создание безопасных условий функционирования в 10 – ти общеобразовательных учреждениях, в 13-ти дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования, 1 загородном оздоровительном лагере: 2011 год – 8 школ, 11 детских садов, СЮТ, МУП «Достоинство»; 2012 год – 10 школ, 13 детских садов, СЮТ, МУП «Достоинство»; 2013 год - 10 школ, 9 детских садов, СЮТ, МУП «Достоинство»; - Организация учащихся в период летних каникул на базе 10 – ти общеобразовательных учреждений, 4 – х учреждений дополнительного образования, 2 – ух оздоровительных загородных лагерей г.Назарово: 2012 год – 10 школ, СЮТ, Дом пионеров и школьников, ДЮСШ, СДЮСШОР, озд.лагерь «Спутник», озд. лагерь МУП «Достоинство»; 2013 год - 10 школ, СЮТ, Дом пионеров и школьников, ДЮСШ, СДЮСШОР, озд.лагерь «Спутник», озд. лагерь МУП «Достоинство»; 2013 год - 10 школ, СЮТ, Дом пионеров и школьников, ДЮСШ, СДЮСШОР, озд.лагерь «Спутник», озд. лагерь МУП «Достоинство». |
| Контроль за реализацией программы | администрация г.Назарово, финансовое управление администрации г.Назарово |

- II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы.

Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательного учреждения - это основное условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранения материальных ценностей образовательного учреждения.

Муниципальная система образования состоит из 10 общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений и 2-х учреждений дополнительного образования.

Среди различных видов угроз для жизнедеятельности образовательных учреждений города, здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений наиболее опасными являются несоответствие образовательных учреждений требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов.

Положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений в городе в настоящее время характеризуется недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечение санитарных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретение мебели и многое другое.

В рамках реализации городской целевой программы «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников на 2007-2010 годы» в муниципальных образовательных учреждениях реализованы следующие мероприятия:

1.Установлена автоматическая пожарная сигнализация в учреждениях дошкольного образования, СЮТ, Дом школьника, Школа № 8, 1:

2007 год на сумму 1002, 822 тыс.руб.,

2009 год на сумму 582,02242 тыс.руб.;

2. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в семи дошкольных образовательных учреждениях, Школе № 2:

2007 год на сумму 230,975 тыс.руб.;

2008 год на сумму 88,563 тыс.руб.

3.Установлены противопожарные двери в образовательных учреждениях:

2007 год на сумму 300,00 тыс. руб.;

2008 год на сумму 300,00 тыс.руб.

3. Установлена тревожная кнопка во всех образовательных учреждениях:

2007 год на сумму 170,00 тыс.руб.

4.Осуществлен ремонт систем отопления и водоснабжения, канализации, вентиляции:

2007 год на сумму 359,00 тыс.руб.;

2008 год на сумму 34,00 тыс.руб.;

2009 год на сумму 618,05244 тыс.руб.

5. Приобретено технологическое оборудование в Школах № 2, 3, 9, 1:

2008 год на сумму 191,98 тыс.руб.

6. Выполнен монтаж контура заземления:

2007 год на сумму 300,126 тыс.руб.

7. Выполнены мероприятия по благоустройству территории в Школе № 17:

2008 год на сумму 173,853 тыс.руб.

8. Приобретены путевки для детей в загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края:

2007 год на сумму 206,00 тыс.руб.;

2008 год на сумму 276,00 тыс.руб.;

2009 год на сумму 349,965 тыс.руб.

9. Проведены круглогодичные образовательные программы (по модульному принципу):

2007 год на сумму 300,00 тыс.руб.

10. Организованно 2-ух разовое питание в лагерях с дневным пребывание детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и накладные расходы на их изготовление:

2007 год на сумму 154,00 тыс.руб.;

2008 год на сумму 194,150 тыс.руб.;

2009 год на сумму 195,548 тыс.руб.

11. Выполнены текущие и капитальные ремонты по образовательным учреждениям:

2007 год на сумму 5 762,00 тыс.руб.;

2008 год на сумму 5 715,919 тыс.руб.;

2009 год на сумму 6 820,73171 тыс.руб.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города может быть достигнуто проведением единой муниципальной и региональной политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.

Для создания условий функционирования здания образовательных учреждений требуют дополнительных вложений на ремонтно-строительные работы и приобретения оборудования. Для обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений необходимо выполнить ряд мероприятий прописанных в предписаниях надзорными органами.

Нарушения санитарно-эпидемиологических нормативов и правил влияют на здоровье учащихся, педагогов и работников образовательных учреждений.

В связи с осуществлением комплекса мер по антитеррористической защищенности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях требуется установка камер видеонаблюдения.

Муниципальные образовательные учреждения включаются в реализацию краевых проектов программ, конкурсы по организации круглогодичной занятости школьников, создают свои программы. Финансирование реализации модулей круглогодичных программ, прошедших краевые конкурсы и экспертизы, предполагает долевое финансирование из краевого  и муниципального бюджетов. Необходимо особое внимание уделять организации круглогодичного отдыха и занятости детей из социально неблагополучных семей.

- III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью долгосрочной целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений, круглогодичный отдых, оздоровление и занятость школьников в каникулярное время на 2011 – 2013 годы»" являются обеспечение безопасных условий жизнедеятельности образовательных учреждений, сохранение здоровья учащихся, осуществление их занятости на период школьных каникул, обеспечение безопасности и приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

Задачи, решаемые в рамках программы:

- установка сертифицированных противопожарных люков, дверей;

- огнезащитная обработка чердачных перекрытий;

- монтаж аварийного и эвакуационного освещения;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

- приведение в соответствие с санитарно- гигиеническими нормативами уровня искусственной освещенности рабочих мест детей;

- приобретение медицинского оборудования для   медицинских кабинетов образовательных  учреждений;

- монтаж камер видеонаблюдения;

- проведение комплексного и выборочного капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений;

- проведение мероприятий связанных с оздоровлением и занятостью школьников;

- проведения ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции;

а так же систем электроснабжения и электроустановок;

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

- количество учреждений, в которых будут установлены сертифицированные противопожарные люки и двери;

- количество учреждений, в которых будет осуществлена огнезащитная обработка чердачных перекрытий;

- количество образовательных учреждений, в которых будет установлена пожарная сигнализация и система оповещения;

- количество образовательных учреждений, в которых будет произведен монтаж приборов искусственного освещения;

- количество оснащенных медицинских кабинетов образовательных учреждений;

- количество образовательных учреждений, оснащенных камерами видеонаблюдения;

- создание безопасных условий функционирования муниципальных образовательных учреждений;

- количество детей отдохнувших в летних оздоровительных лагерях, обеспеченных занятостью в период летних каникул.

- IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализацию программы осуществляет управление образования администрации г.Назарово, которое несет ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы.

Основными критериями реализации программных мероприятий являются:

количественные показатели сети образовательных учреждений ;

состояние материально-технической базы (уровень физического и морального износа технологического и медицинского оборудования, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций) образовательных учреждений;

предписания и требования контролирующих государственных органов по соблюдению норм и правил пожарной безопасности, выполнению санитарно-эпидемиологических нормативов и правил;

наличие рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

выполнение законодательства по лицензированию, аттестации и аккредитации образовательных учреждений.

Оплата выполненных объемов работ программы производится по мере поступления средств .

Размещение заказа на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В случае экономии бюджетных средств по результатам закупки товаров (работ, услуг) сэкономленные бюджетные средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг), предусмотренных соответствующим разделом мероприятий программы.

- V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнение программных мероприятий будет оцениваться по количеству учреждений, в которых выполнены мероприятия, по качеству их выполнения (заключения контролирующих государственных органов), освоению средств из муниципального бюджета, достижимости поставленных целей на год и экономии бюджетных средств в результате предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в системе общего, дошкольного и дополнительного образования и проведенных конкурсных торгов.

Программа объединит финансовые и материальные ресурсы краевого и местных бюджетов, позволит привлечь средства федерального бюджета, спонсорские и добровольные пожертвования.

Все средства целевым (адресным) назначением дойдут до конкретного образовательного учреждения, что позволит устранить имеющиеся проблемы, нарушения норм и правил, предусмотренных для образовательных учреждений действующим законодательством, способные привести к чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и работников.

Решение проблемы обеспечения жизнедеятельности образовательных учреждений будет иметь значительный социально-экономический эффект для системы общего образования, который выразится:

в создании системы видеонаблюдения, которая обеспечит антитеррористическую безопасность всех типов и видов школ, будет способствовать нормализации психологического состояния всех участников образовательного процесса;

в создании нормативных условий эксплуатации объектов коммунального назначения, инженерно-технических сетей, что сократит на 80 процентов риски возникновения чрезвычайных ситуаций, на 70 процентов - финансовые ресурсы на устранение чрезвычайных ситуаций;

в предотвращении условий возникновения массовых заболеваний и эпидемий, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, что приведет к сокращению дней, пропущенных одним ребенком по болезни на 10%. Не менее чем у 70% учащихся, воспитанников развитие физических качеств в соответствии с требованиями реализуемых программ и групп здоровья;

в обеспечении выполнения требований законодательства по лицензированию образовательных учреждений.

Эффективность вложенных средств в решение конкретных задач и проблем будет контролироваться соответствующими органами и позитивно скажется на социально-экономическом развитии города.