Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.09.2011  			      г. Назарово		             	№ 1443-п

Об утверждении долгосрочной целевой

программы  «Совершенствование

музейного дела в городе Назарово

на 2012 – 2014 гг.»

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава г. Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Совершенствование музейного дела в городе Назарово на 2012 – 2014 гг.» (прилагается).

- Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Точное время» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Назарово.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Потапову Г.В.

Глава города                                                                                              С.А. Сетов

Приложение

к постановлению

администрации города

от 29.09.2011 № 1443-п

- I. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Совершенствование музейного дела в городе Назарово на 2012 – 2014 гг.» |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки программы | Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 28.06. 2007 г. № 2-190 «О культуре»; Закон Красноярского края от 29.04.2010 №10-4673 «О музейном деле в Красноярском крае»; Постановление администрации города Назарово от 01.07.2010 №1002-п «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» |
| Заказчик программы | Администрация города Назарово Красноярского края |
| Разработчик программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» города Назарово Красноярского края. |
| Основные цели и задачи программы | Цель программы: Повышение роли МБУК «МВЦ» в социокультурной жизни города Назарово путем приобщения населения к истории на основе современного информационно-сетевого поля. Задачи программы: 1. Модернизация, техническое и технологическое переоснащение МБУК «МВЦ» г. Назарово. 2. Сохранение и актуализация историко-культурного наследия: создание новых и переоборудование имеющихся экспозиций в МБУК «МВЦ» г. Назарово. 3. Формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения посредством сохранения и трансляции исторического знания. |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Городской бюджет в размере 930 000 руб. 2012 г. – 286 000 руб. 2013 г. – 312 000 руб. 2014 г. – 332 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Количество посетителей возрастет с 23,9 тыс. чел. 2010 года до 24,3 в 2014 году. Количество выставок увеличится с 28 в 2010 года до 37 в 2014 году. Количество экскурсий: с 474 в 2010 году до 500 в 2014 году. Количество экспонатов общего фонда: 2012 г. – 11,9 тыс. ед./год 2013 г. – 12,2 тыс. ед./год 2014 г. – 12,5 тыс. ед./год Количество виртуальных посещений музея: 2012 г. – 1,82 тыс. чел. 2013 г. – 2,19 тыс. чел. 2014 г. – 2,6 тыс. чел. |
| Орган, ответственный за реализацию программы | Отдел культуры и информационной политики администрации города |

- ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

ПРОГРАММЫ

Историческая память - залог стабильного будущего. Организованный в 1991 г. «Музейно – выставочный центр» г. Назарово активно занимается краеведением, в его экспозициях хорошо представлены многие темы по истории Назарово различных периодов. Большое количество исторических и краеведческих материалов находится в фондах МБУК «МВЦ». Музейно-выставочным центром проводятся мероприятия военно-патриотического направленности, освещаются культурные вопросы и образовательные программы. В выставочном зале регулярно выставляются работы художников и мастеров ДПТ местного, краевого, регионального и мирового значения. МБУК «МВЦ» является одним из центров культурной жизни г. Назарово.

Согласно сравнительного анализа основных показателей музейного дела по муниципальным образованиям Красноярского края с количеством населения, тождественным г. Назарово, ситуативное поле выглядит следующим образом:

Основные  показатели

| Наименование муниципального образования | Население на 01.01.2010 (тыс. чел) | WEB-сайт | Электронный каталог | Основной фонд (тыс.ед.) |  | Количество посетителей (тыс. чел.) |  | Количество выставок (ед.) |  | Экскурсии (ед.) |  | Число экспонировавшихся предметов основного музейного фонда (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. |
| г. Назарово (Назаровский музейно-выставочный центр) | 52,8 | - | - | 11,236 | 11,5 | 23,8 | 23,9 | 28 | 28 | 473 | 474 | 6075 | 5485 |
| г. Зеленогорск (Зеленогорский музейно-выставочный центр) | 68,4 | - | - | 14,847 | 16,583 | 20,4 | 21,8 | 49 | 52 | 477 | 567 | 2229 | 2841 |
| г. Шарыпово (Шарыповский региональный музейно-выставочный и экскурсионный комплекс) | 50,6 | + | + | 4,317 | 4,36 | 14,0 | 14,3 | 56 | 56 | 196 | 391 | 824 | 834 |
| г. Лесосибирск (Лесосибирский городской музей) | 69,5 | + | + | 13,324 | 13,491 | 19,0 | 9,7 | 32 | 36 | 389 | 363 | 3580 | 3580 |

Музейно-выставочный центр г. Назарово ведет активную просветительную работу, о чем свидетельствует динамика основных показателей. В настоящее время во всем мире активно развиваются процессы информатизации, что требует приобщения населения г. Назарово к истории на основе современных информационных технологий, вследствие чего необходимо проведение технического и технологического переоснащения МБУК «МВЦ». В частности, для создания электронного каталога МБУК «МВЦ» на основании законодательства о музейном фонде РФ, требуется приобретение необходимого программного продукта и обучение музейных сотрудников специализированным программам. Для привлечения интереса жителей и гостей города необходимо вести музейную работу на основе современного информационно-сетевого поля, в частности, требуется создать компьютерную аудиторию с местами для пользователей в целях свободного доступа к музейной справочно-информационной базе. Для улучшения информационного обмена с музейными учреждениями других регионов, а также для облегчения доступа жителей Назарово к информации о работе музеев России и зарубежных стран требуется расширить точку доступа к сети Интернет. Для улучшения информированности жителей России и зарубежья о деятельности «Музейно-выставочного центра» необходимо создать веб-сайт МБУК «МВЦ», а также периодически его обновлять.

Современный этап развития музейного дела и ставшие приоритетными социокультурные запросы общества требуют переоборудования имеющихся экспозиционных площадей и формирования новых экспозиций, в частности, создания блока памяти нашей знаменитой землячки Народной артистки СССР М.А. Ладыниной. Разработка новых экспозиционных площадей  позволит расширить рабочее поле музейно-выставочного центра, благодаря чему будет увеличена доля экспонируемых предметов основного фонда и количество посетителей. Кроме того, согласно данной программе планируется организация экскурсионного маршрута «История города»  по знаковым точкам городского пространства. Проведение данных экскурсий расширит содержательную часть экскурсионного блока музея и  вызовет рост количества посетителей в рамках моста «музей-пользователь».

Реализация положений программы будет способствовать выполнению общественной миссии МБУК «МВЦ», расширению его сегмента в социально–культурном пространстве Назаровского региона.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: Повышение роли МБУК «МВЦ» в социокультурной жизни города Назарово путем приобщения населения к истории на основе современного информационно-сетевого поля.

Задачи программы:

1. Модернизация, техническое и технологическое переоснащение МБУК «МВЦ» г. Назарово

2. Сохранение и актуализация историко-культурного наследия: создание новых и переоборудование имеющихся экспозиций в МБУК «МВЦ» г. Назарово.

3. Формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения посредством сохранения и трансляции исторического знания.

- Этапы реализации программы:

- 2012-2014 гг.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

После утверждения программы заказчик – администрация г. Назарово обеспечивает финансовыми ресурсами, устанавливаемыми городским бюджетом, осуществляет права и обязанности заказчика.

Работа по основному механизму реализации программы возлагается на руководство МБУК «МВЦ» г. Назарово:

- Ежегодная корректировка планов программных мероприятий;

- Координация всех разделов программы в ходе ее исполнения;

- Ежегодная отчетность по реализации программных мероприятий;

- Ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям.

- Контроль за исполнением программы: отдел культуры и информационной политики администрации г. Назарово Красноярского края несет ответственность за реализацию программы, финансовое управление администрации г. Назарово Красноярского края и отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города – за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Модернизация, техническое и технологическое переоснащение будет способствовать повышению роли МБУК «МВЦ» г. Назарово в сохранении и актуализации историко-культурного наследия: создание новых и переоборудование имеющихся экспозиций, формированию ценностных ориентиров подрастающего поколения посредством сохранения и трансляции исторического знания.

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. прогноз | 2013 г. прогноз | 2014 г. прогноз |
| Количество посетителей, тыс. чел. | 24,1 | 24,2 | 24,3 |
| Количество выставок, ед. | 30 | 33 | 37 |
| Количество экскурсий, ед. | 479 | 489 | 500 |
| Число экспонировавшихся предметов основного музейного фонда (ед.) | 6514 | 6799 | 7155 |
| Количество виртуальных посещений, тыс. чел. | 1,82 | 2,19 | 2,6 |

- МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Структурное подразделение, ответственное за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета города, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Модернизация, техническое и технологическое переоснащение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Оснащение орг.техникой, музейной мебелью и программным обеспечением | 2012-2014 | Увеличение количества Выставки: 2012 г. – 30 2013 г. – 33 2014 г. – 37 Экскурсии: 2012 г. – 479 2013 г. – 489 2014 г. - 500 Посетители: 2012 г. – 24,1 т. ч. 2013 г. – 24,2 т. ч. 2014 г. – 24,3 т. ч. | Переоснащение и укрепление материально-технической базы создаст современный облик учреждения, являющийся стимулом к достижению основных показателей музейного дела. | Отдел культуры и информационной политики администрации города | 265,000 | 89,000 | 0 | 176,000 |
| 2. Сохранение и актуализация историко-культурного наследия: создание новых и переоборудование имеющихся экспозиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Оформление экспозиционного блока памяти М. Ладыниной | 2012-2014 | Доля экспонируемых предметов основного фонда, % 2012 г. – 45% 2013 г. – 48% 2014 г. – 50% Выставки: 2012 г. – 30 2013 г. – 33 2014 г. – 37 Экскурсии: 2012 г. – 479 2013 г. – 489 2014 г. - 500 | Формирование музейного блока памяти Народной артистки СССР М.А. Ладыниной пополнит и укрепит основной фонд музея. | Отдел культуры и информационной политики администрации города | 530,000 | 70,000 | 310,000 | 150,000 |
| 2.2. Подготовка предложений по расширению экспозиционных площадей | 2012-2014 | Доля экспонируемых предметов основного фонда, % 2012 г. – 45% 2013 г. – 48% 2014 г. – 50% Увеличение количества Посетители: 2012 г. – 24,1 т. ч. 2013 г. – 24,2 т. ч. 2014 г. – 24,3 т. ч. | Разработка новых экспозиционных площадей позволит расширить рабочее поле музейно-выставочного центра, благодаря чему будет увеличена доля экспонируемых предметов основного фонда и количество посетителей. | Отдел культуры и информационной политики администрации города | - | - | - | - |
| 3.Формирование ценностных ориентиров подрастающего поколения посредством сохранения и трансляции исторического знания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Создание сайта музея, оснащение программным обеспечением, обучение сотрудников МВЦ специализированным программам | 2012-2014 | Обучение кадров: 2012 г. – 2 чел. Увеличение количества посетителей: 2012 г. – 24,1 т. ч. 2013 г. – 24,2 т. ч. 2014 г. – 24,3 т. ч. Количество виртуальных посещений: 2012 г. – 1,820 т.ч. 2013 г. – 2,190 т.ч. 2014 г. – 2,600 т.ч. | Внедрение новых информационных технологий позволит осовременить рабочий процесс музейщиков, и включить музейно-выставочный центр в мировое информационно-сетевое музейное пространство, создание прочного моста «музей – пользователь» соответственно современным стандартам. | Отдел культуры и информационной политики администрации города | 135,000 | 127,000 | 2,000 | 6,000 |
| 3.2.Подготовка предложений по организации экскурсионного маршрута «История города» | 2012-2014 | Увеличение количества экскурсий: 2012 г. – 479 2013 г. – 489 2014 г. - 500 | Проведение экскурсий «История города» расширит содержательную часть экскурсионного блока музея и вызовет рост количества посетителей в рамках моста «музей-пользователь». | Отдел культуры и информационной политики администрации города | - | - | - | - |