Паспорт муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «Мероприятия программы города Назарово по охране труда на 2011 – 2013 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон Красноярского края от 29.06.1999г. № 7-419 «Об охране труда в Красноярском крае». |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Назарово |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация города Назарово, руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, организации, оказывающие услуги обучения охране труда. |
| Разработчики программы | Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города Назарово. |
| Цели программы | Улучшение условий и охраны труда работников организаций. Повышение роли органов исполнительной власти в обеспечении охраны труда в организациях города |
| Задачи программы | Содействие в организации на территории города межведомственного взаимодействия в области охраны труда; Совершенствование системы управления охраной труда; Организационно – методическое обеспечение вопросов охраны труда; Содействие обучению охране труда; Повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда; |
| Сроки реализации программы | 2011-2013 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Совершенствование работ в сфере охраны труда в организациях, независимо от организационно – правовых форм собственности; Снижение показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города; Совершенствование системы обучения охране труда руководителей и специалистов организаций; Улучшение условий и охраны труда. |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация города |

Раздел Ι. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия

программы.

По итогам 2010 года в экономике города занято 21,78 тысяч человек. Безусловно, реализация профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, снижение профессиональных заболеваний и производственного травматизма, позволит обеспечить соблюдение прав работников в области охраны труда.

Обязательным разделом в коллективных договорах (66 организаций, численность работников которых составляет 67% от общего числа работников организаций) является раздел по охране труда. Проведённый мониторинг свидетельствует об увеличении аттестации рабочих мест. Так в 2010 году было аттестовано 1209 рабочих места, обучено охране труда 7328 человек. Затрачено средств на охрану труда 118068,13 тыс. рублей, где на одного человека приходится 8150 рублей.

Тем не менее, проверки по соблюдению законодательства  по охране труда свидетельствуют об имеющихся нарушениях в этой сфере; в частности, по подготовке организационно – распорядительной документации по охране труда, проведению периодических медицинских осмотров работников, обеспечению средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организации работ по соблюдению  требований электробезопасности, санитарных норм и правил, и других.

Настоящая муниципальная программа определяет формы взаимодействия органов местного самоуправления, государственной власти края, работодателей по вопросам улучшения условий и охраны труда.

Раздел ΙΙ.  Цели, задачи, сроки реализации программы

2.1. Целью настоящей программы является обеспечение улучшения условий и охраны труда работников организаций.

Основная задача программы  - содействие в организации на территории города межведомственного взаимодействия в области охраны труда.

2.2.Приоритетными направлениями в области охраны труда являются:

- совершенствование системы управления охраной труда;

- организационно – методическое обеспечение вопросов охраны труда;

- содействие обучению по охране труда;

Программа рассчитана на 2011 – 2013 г.г.

Раздел ΙΙΙ.  Система программных мероприятий

3.1.Оказание администрацией города содействия в области охраны труда позволяет выполнить следующие основные задачи:

- сбор информации о состоянии условий и охраны труда в организациях;

- уведомительную регистрацию коллективных договоров в части соблюдения законодательства по охране труда;

- расследование несчастных случаев на производстве;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей;

- методическое обеспечение по вопросам охраны труда специалистов организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей;

- обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей;

- проведение совместных проверок в области охраны труда в организациях города независимо от форм собственности.

3.2.Консультационная поддержка оказывается в виде проведения консультационных семинаров, круглых столов с привлечением специалистов государственных учреждений и др. Информационная поддержка осуществляется путем публикаций в СМИ информации, касающейся деятельности в области охраны труда в организациях города независимо от форм собственности. Оказание информационно-консультационной поддержки способствует повышению эффективности выполнения условий и состояния охраны труда на территории города.

3.3.Поддержка в области подготовки обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций независимо от их организационно – правовых форм собственности позволит не только повысить уровень знаний охраны труда, но и обеспечить правильное применение локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Раздел ΙV.  Ресурсное обеспечение программы

4.1.Источником финансирования программы являются средства муниципального бюджета в следующих размерах:

| Источники средств | Всего тыс. руб. | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. Муниципальный бюджет | 5250 | 1700 | 1750 | 1800 |
| ИТОГО | 5250 | 1700 | 1750 | 1800 |

Дополнительно программа финансируется за счёт средств Фонда социального страхования, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Раздел V.   Механизм реализации программы

5.1.Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 29.06.1999г. № 7-419 «Об охране труда в Красноярском крае». Организация работы по выполнению конкретных пунктов Программы возлагается на ответственных исполнителей.

5.2. Администрация города обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в пределах своих полномочий.

Раздел VΙ.  Оценка эффективности реализации программы

6.1.В результате совместной работы  администрации города с предприятиями и организациями города в области охраны труда предполагается достичь  следующих показателей:

- Обобщение и распространение передового опыта в области охраны труда;

- Снижение показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- Повышение в ходе обучения  квалификации специалистов по охране труда;

- За счёт средств работодателей приобретение и выдача спец.одежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты  в соответствии с нормами;

- Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников в организациях всех форм собственности;

- Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда.

Раздел VΙΙ.  Организация управления программой и контроль за ходом

ее реализации.

7.1.Управление программой, в т.ч. текущий контроль за ее реализацией, осуществляет администрация города. Функции по ведению мониторинга и представление главе города отчетов в установленные сроки о ходе реализации программы выполняет отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города.

7.2. Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и составу исполнителей.

Приложение 1

Мероприятия программы по охране труда

на 2011-2013 годы», утвержденной

постановлением администрации города

№__  от ______2010г.

Мероприятия

по улучшению  условий и охраны труда в городе Назарово  на 2011-2013 годы

| № п/п |  | Мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки |  | Источник финансирования |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1. Совершенствование системы управления охраной труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение работы городской межведомственной комиссии по охране труда |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. |  |  |  |  |  | Повышение роли органов исполнительной власти в обеспечении охраны труда в организациях города |
| 2 | Представление информации о состоянии условий и охраны труда в администрацию города |  | Организации |  | 2011-2013 гг. (ежеквартально) |  |  |  |  |  | Содействие органам исполнительной власти в проведении анализа условий труда |
| 3 | Участие в расследовании несчастных случаев в организациях города |  | Администрация города, Комиссия по охране труда организации |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Устранение причин, вызвавших несчастные случаи |
| 4 | Проведение экспертизы коллективных договоров, поступающих на уведомительную регистрацию в части соблюдения законодательства по охране труда |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Соответствие принятых обязательств действующему законодательству. |
| 5 | Мониторинг о состоянии условий труда в организациях муниципального образования в администрацию Красноярского края |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. (ежегодно) |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Содействие администрации Красноярского края в проведении анализа условий труда |
| 6 | Содействие развитию института уполномоченных лиц по охране труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей |  | Администрация города, Организации |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Соблюдение законодательства в части охраны труда |
| 7 | Выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в рамках текущего финансирования |  | Организации , индивидуальные предприниматели |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Улучшение условий и охраны труда на рабочих местах |
| 2. Организационно – методическое обеспечение вопросов охраны труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Методическое обеспечение по вопросам охраны труда специалистов организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей |  |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий | Доведение нормативных актов по охране труда до организаций города, индивидуальных предпринимателей |  |
| 2 | Проведение смотра – конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях города |  | Администрация города, городская межведомственная комиссия по охране труда |  | 2011-2013 гг. |  |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий | Улучшение условий и охраны труда на рабочих местах |  |
| 3 | Содействие проведению аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей |  | Администрация города, городская межведомственная комиссия по охране труда |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных производственных факторов |
| 4 | Проведение семинаров – совещаний по вопросам охраны труда |  | Администрация города Организации города, индивидуальные предприниматели, Профсоюзы |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства текущего финансирования исполнителей мероприятий |  |  | Соблюдение законодательства охраны труда в организациях и индивидуальными предпринимателями |
| 3. Обучение охране труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций независимо от их организационно – правовых форм собственности |  | Обучающие организации |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства организаций города и индивидуальных предпринимателей |  |  | Повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов организаций, индивидуальных предпринимателей |
| 2 | Организация и обучение охране труда отдельных категорий в соответствии с ФЗ-125 от 24.07.98 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» за счёт средств ФСС |  | Администрация города, обучающие организации |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства Фонда социального страхования |  |  | Ежегодное обучение охране труда руководителей и специалистов организаций |
| 4. Повышение эффективности государственного надзора и контроля за охраной труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совместных проверок состояния условий и охраны труда в организациях города независимо от форм собственности |  | Администрация города, Назаровская межрайонная прокуратура, Государственная инспекция труда в Красноярском крае |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства Фонда социального страхования |  |  | Соблюдение законодательства в части охраны труда |
| 2 | Информирование населения через СМИ о результатах проводимых проверок по охране труда |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства Фонда социального страхования |  |  | Соблюдение законодательства в части охраны труда |
| 3 | Участие в составлении актов и материалов по расследованию несчастных случаев на производстве и проверке исполнения выписанных предписаний о нарушениях |  | Администрация города |  | 2011-2013 гг. |  |  | Средства Фонда социального страхования |  |  | Принятие мер к работодателям, не исполняющим требования охраны труда. |