Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово

на 2014 - 2016 годы»

Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры», реализуемая  в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта

в городе Назарово на 2014 - 2016 годы»

- Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Развитие массовой физической культуры» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово на 2014 - 2016 годы» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация города Назарово |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Управление образования, Управление социальной защиты населения, МАОУ ДОД СДЮСШОР, МАОУ ДОД ДЮСШ. |
| Цель Подпрограммы | Создание доступных условий для занятий населения различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом |
| Задачи Подпрограммы | - Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города, внедрение ВФСК на территории города; - Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности. |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - Единовременная пропускная способность спортивных сооружений увеличится на 70 человек к 2016 году; - Увеличение доли граждан занимающихся физической культурой и спортом до 25,22 % к 2016 году; - Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 4,6% к 2016 году; - Количество спортсменов в сборных командах Красноярского края к 2016 году – 59 чел.; - Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (увеличение с 49,4 % в 2012 году до 52 % в 2016 году) - Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города, официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня к 2016 году – 4500 чел. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансирования программы всего- 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 900 тыс. руб.; 2015 год - 900 тыс. руб.; 2016 год – 900 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города; отдел экономики администрации города; финансовое управление администрации города. |

- Основные разделы Подпрограммы.

  - Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.

На уровне Российской Федерации, Красноярского края за последнее время приняты сразу несколько стратегических документов.

На ведущие позиции в них выходят термины «качество жизни», «комфортная среда обитания». Разделы, посвященные физической культуре и спорту, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий – стране нужны здоровые и энергичные граждане.

- В соответствии с Концепцией  долгосрочного экономического развития Российской Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В развитии массовой физической культуры и спорта в городе сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В городе функционирует 6 спортивных клубов по месту жительства, из которых 4 созданы при государственной поддержке в рамках ДЦП «От массовости к мастерству на 2011-13 годы. Для того, чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил комплексный характер ежегодно проводится спартакиада среди КМЖ, созданы положения по деятельности спортивных клубов по месту жительства.

В спортивных клубах по месту жительства в городе занимается 393 человека.

Министерство образования и науки края, занимаясь созданием клубов по месту учебы, преследует цель создать спортивные клубы по месту учебы в каждой полнокомплектной школе и выполнялось это, главным образом, в рамках целевой программы «Дети». На базах 10 общеобразовательных школ созданы  физкультурно-спортивные клубы, в которых занимается 2280  школьников, что составляет 50 % от всех детей школьного возраста.

С 2011 года на базе МАОУ ДОД ДЮСШ открыт физкультурно-оздоровительный  центр для людей с ограниченными возможностями. На базе центра созданы условия для занятий дартс, настольным теннисом, пауэрлифтингом, шашками, шахматами. Осуществляется подвоз инвалидов к месту проведения занятий. Ежегодно проводятся дни открытых дверей. Воспитанники физкультурно-оздоровительного центра для людей с ограниченными возможностями (МАОУ ДОД ДЮСШ) учувствуют во всех спортивных соревнованиях и спартакиадах краевого уровня по легкой атлетике, пауэрлифтингу, дартс, настольному теннису, конькобежному спорту,  спорта слепых, глухих и ПОДА. Кабыльков Геннадий и Арзамасова Наталья приняли участие в Чемпионате России по пауэрлифтингу спорт слепых.

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети» за 2006-2012 годы были построены 4 современные спортивные площадки на базах общеобразовательных школ. Для  школ города приобретен спортивный инвентарь, что позволило улучшить обеспеченность школ спортивным инвентарем.

Приоритетным для города является развитие спартакиадного движения, продвижение в территории массовых всероссийских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня России», «Кросс нации».

Совершенствуется система проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий города. На территории  города организовано проводятся летние и зимние игры среди предприятий, организаций и учреждений города, спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, спартакиада школьников, спартакиада среди КМЖ, спартакиада среди учреждений НПО и СПО, муниципальный этап Спартакиады среди муниципальных и государственных служащих Первенства города по видам спорта, культивируемым в спортивных школах.

При этом в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий города общее количество Спартакиад, проведенных в 2012 году с привлечением средств местного бюджета,  составило 6 единиц, городских спортивных мероприятий – 107, массовых всероссийских акций – 3.

Данная программа направлена на то чтобы количество участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий в 2016 году превысило 4500 человек.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой физической культуры, и спорта в городе сохраняют актуальность следующие проблемные вопросы:

- Недостаток  современных спортивных сооружений как крытых, так и плоскостных. Есть необходимость в строительстве физкультурно-спортивного центра на пустыре 8 микрорайона, для этого в 2012 году подготовлена и прошла положительную экспертизу проектно сметная документация.;

- Слабая материально-техническая, методическая база, кадровое обеспечение спортивных клубов по месту жительства. Анализ деятельности спортивных клубов по месту жительства, проведенный в рамках краевых смотров–конкурсов на лучшую постановку физкультурно-массовой работы указал на недостаток квалифицированных специалистов, подготовленных для работы в клубах по месту жительства граждан, недостаток количества и однообразие форм массовых физкультурно-спортивных занятий, ориентированных на взрослое население, недостатки в нормативно-правовом оформлении и содержании деятельности клубов, проблемы с помещениями для размещения спортивных клубов.

- Отсутствие системы при проведении работы по пропаганде здорового образа жизни. В условиях высокой интенсивности жизни современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом приоритетным становится вопрос о формировании у человека понимания о прямой взаимосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с процессами, происходящими в организме положительно влияющими на уровень здоровья. Основная роль в этом принадлежит средствам массовой информации.

- Недостаток нормативно-правовой базы на федеральном, а следовательно и региональном уровне, позволяющей осуществлять планомерное развитие физической культуры и спорта по месту жительства, среди студентов, трудящихся, лиц среднего и старшего возраста.

- Неравномерность развития физической культуры и спорта в сравнении с другими территориями обусловленная уровнем финансирования отрасли, и обеспеченности спортивными сооружениями.

- Недостаточное финансирование официальных физкультурных, спортивных мероприятий.

Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е годы двадцатого века. Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами.

Учитывая текущие вызовы, в Подпрограмме запланирован комплекс мер по реализации календарного плана официальных физкультурных, спортивных мероприятий, развитию спортивной инфраструктуры.

Реализация комплекса Подпрограммных мероприятий приведет к росту интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит решить цели и задачи Подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы.

Заказчиком-координатором Подпрограммы является администрация города Назарово.

Цель Подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задачи:

- Развитие устойчивой потребности всех категорий населения города к здоровому образу жизни;

- формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории города;

- Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.

Мероприятия Подпрограммы содержат три раздела, мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить  Подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории города ситуации по развитию физической культуры и спорта.

Сроки выполнения Подпрограммы: 2014-2016 годы.

Этапы выполнения Подпрограммы:

I этап   -  2014 год;

II этап  -  2015 год;

III этап  - 2016 год.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (увеличение с 23,77  % в 2012 году до 25,26% в 2016 году);

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (увеличение с 2360 человек в 2012 году до 2430. человек в 2016 году);

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (увеличение с 3,5 % в 2012 году до 4,6% в 2016 году).

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (увеличение с 49,4 % в 2012 году до 52 % в 2016 году)

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города,  официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня (увеличение с 3500 участников в 2012 году до 4500 участников  в 2016 году)

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

1. Реализацию Подпрограммы осуществляют:

Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города Назарово;

муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности;

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация города Назарово.

Мероприятия Подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы) по проведению мероприятий, включенных в календарный план (за исключением учебно-тренировочных мероприятий), муниципальным учреждениям физкультурно-спортивной направленности.

- 2.4. Организация управления Подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация города. Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января очередного финансового года муниципальные автономные учреждения направляют в администрацию города отчет о целевом и эффективном использовании бюджетных средств.

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте Подпрограммы.

Распорядители бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года направляют в отдел экономики и предпринимательства администрации города Назарово информацию и отчет об исполнении Подпрограммы.

Отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города Назарово ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по Подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет администрация города Назарово, финансовое управление администрации  города Назарово, МКУ «Контрольно-счетная палата».

- 2.5. Оценка социально-экономической

эффективности от реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы за период 2014 - 2016 годы  позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличиться до 25,22% в 2016 году;

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений  увеличится до 2430 человек в 2016 году;

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения увеличится  до 4,6% в 2016 году.

4.  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов увеличится до 52 % в 2016 году.

5. Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города,  официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня увеличится  до 4500 участников  в 2016 году

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения административного риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения Подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий программы.

- 2.6. Система Подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  2700  тыс. рублей.

Начальник ОСТиМП								      Ю.Г. Дивинец