Приложение

к постановлению администрации

города Назарово

от   31.10.2014   № 2043-п

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в городе Назарово»

1. Паспорт

| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Назарово» (далее -Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города Назарово от 12.07.2013 №1387-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Назарово, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Назарово |
| Соисполнители Программы | Управление образования администрации города Назарово; Управление социальной защиты населения города Назарово; МКУ «УГХ»; Администрация города Назарово (МАОУ ДОД ДЮСШ; МАОУ ДОД СДЮСШОР). |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |
| Цели Программы | Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва. |
| Задачи Программы | Обеспечение развития массовой физической культуры на территории города Назарово; Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | 1.Увеличение количества спортивных сооружений в городе до 90 к 2017 году. 2. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения до 30,20% к 2017 году 3.Увеличение численности занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2150 человек к 2017 году 4. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 52% к 2017 году 5. Увеличение количества спортсменов в сборных командах Красноярского края до 59 человек 6. Увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности до 2,66% к 2017 году 7.Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах составит в 2014 году- 12 чел. , 2015 году-8 чел, 2016 году- 4 чел, 2017 году-4 чел. |
| Значения целевых показателей программы на долгосрочный период | Увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 92 ед. Увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 40% к 2020 году Увеличение численности занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 2158 чел. к 2020 году |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2017 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Всего по программе на 2014-2017 191093,294 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 51177,2946 тыс. руб.; 2015 год – 46654,0 тыс. руб.; 2016 год – 46654,0 тыс. руб.; 2017 год – 46654,0 тыс. руб. по источникам финансирования: Краевой бюджет – 3694,520 2014 год – 3694,520 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс.руб. Муниципальный бюджет – 176198,77467 2014 год – 43436,77467 тыс. руб.; 2015 год - 44254, 00000 тыс. руб.; 2016 год - 44254, 00000 тыс. руб.; 2017 год – 44254, 00000 тыс. руб. Внебюджетные источники- 11200,0 2014 год – 4000,00000 тыс. руб.; 2015 год – 2400, 00000 тыс. руб.; 2016 год - 2400, 00000 тыс. руб.; 2017 год – 2400, 00000 тыс. руб. |
| Планируемые объекты капитального строительства в период реализации программы (за счет средств краевого бюджета) | Строительство физкультурно-спортивного центра в 8 микрорайоне. |

2. Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта города Назарово

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одновременно необходимо решать задачи по подготовке спортивного резерва.

Для решения этих задач требуется создание современной и эффективной государственной системы физического воспитания населения. Ее системообразующим элементом призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Внедрение комплекса планируется провести в 4 этапа: 1 этап организационно - эксперементальный – август 2013-декабрь 2014 года, 2 этап апробационный - сентябрь 2014-август 2015 года, 3 этап внедренческий сентябрь 2015-декабрь 2016 года, четвертый этап реализационный- с января 2017 года. Внедрение такого комплекса на территории города будет способствовать увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году показатель должен достигнуть 40%, а среди обучающихся -80%.

В городе функционирует 6 спортивных клубов по месту жительства, из которых 4 созданы при краевой поддержке в рамках ДЦП «От массовости к мастерству на 2011-2013 годы», так же на базе общеобразовательных учреждений созданы 10 физкультурно-спортивных клубов. Для того чтобы процесс создания сети спортивных клубов по месту жительства носил комплексный характер ежегодно проводится спартакиада среди КМЖ, созданы положения по деятельности спортивных клубов по месту жительства.

В спортивных клубах по месту жительства в городе занимается 393 человека, в физкультурно-спортивных клубах 2280 человек.

На территории  города организовано проводятся летние и зимние игры среди предприятий, организаций и учреждений города, спартакиада среди людей с ограниченными возможностями,  спартакиада школьников, спартакиада среди КМЖ, спартакиада среди учреждений НПО и СПО, спартакиада среди государственных и муниципальных служащих, Первенства города по видам спорта, культивируемым в спортивных школах.

С 2000 года создан Совет по физической культуре при администрации города, заседания проходят каждые два месяца, с 2009 года Совет возглавляет глава города. На Совете обсуждаются и принимаются решения по вопросам, касающимся спортивной жизни города, в том числе о проведении городской спартакиады среди КФК предприятий и учреждений города, об участии в грантовых программах, о подготовке спортивных учреждений к работе в зимний период, о выдвижении кандидатур в общественную палату города и мн.др.

В городе созданы спортивные общественные организации: Федерация хоккея города Назарово, Федерация бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса, Местная общественная организация «Клуб кикбоксинга «Витязь-Союз», Местная общественная детско-юношеская спортивная организация «Клуб традиционного карате «Витязь», Городская федерация бокса, Филиал краевой федерации по служебному собаководству, Филиал региональной общественной организации по Красноярскому краю «Клуб закаливания и зимнего плавания «Гарантия здоровья», Клуб Автоназар,  Филиал региональной общественной спортивной организации «Федерация рыболовного спорта Красноярского края».

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети» за 2006-2012 годы были построены 4 современные спортивные площадки на базах общеобразовательных школ. Для школ города приобретен спортивный инвентарь, что позволило улучшить обеспеченность школ спортивным инвентарем.

По результатам реализованных в 2010-2012 гг. мероприятий динамично вырос наиболее интегральный и объективный показатель оценки эффективности деятельности по развитию физической культуры и спорта «удельный вес жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом».

В городе систематически физической культурой и спортом занимается 23,77% жителей (12305 человек), что  на 5 % выше аналогичных результатов 2010 года (17,22% - 9075 человек).

Работают  две спортивные школы по 16 видам спорта, в которых занимается 2128 детей и подростков. В городе расположены 25 спортивных залов, из них 15 в общеобразовательных школах. В спортивных школах не хватает тренеров по игровым видам спорта, художественной гимнастики, в связи с этим количество детей занимающихся в системе дополнительного образования держится на одном уровне. Специалисты периодически повышают свою квалификацию.

Из 10 залов спортивных школ 7 являются приспособленными. Общая площадь спортивных залов города составляет 10000 квадратных метров. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-Р) потребность города в спортивных залах составляет 185000 квадратных метров. Только строительство физкультурно-спортивного центра позволит достичь положительной динамики в увеличении числа занимающихся и улучшение качества подготовки спортсменов.

Спортивные школы в рамках участия в конкурсном отборе краевой ДЦП «От массовости к мастерству на 2011-2013 годы», за счет краевых субсидий обеспечивались инвентарем и оборудованием для проведения тренировочных занятий.

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города необходимо:

- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;

- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения  физкультурных спортивных мероприятий на территории города;

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни;

- повысить качество управления подготовкой спортивного резерва;

- совершенствовать систему мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, прогноз развития отрасли

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:

формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва;

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» предстоит обеспечить:

реализацию календарного плана физкультурных спортивных мероприятий путем:

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся;

организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения;

организации и проведения всероссийских массовых акций;

организации и проведения спортивных соревнований;

развитие материально-технической базы путем строительства и ввода в эксплуатацию спортивных объектов;

развитие адаптивной физической культуры.

повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.

В рамках направления «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовка спортивного резерва» предстоит обеспечить:

материально-технического обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;

повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности;

участия учреждений в краевых и федеральных грантовых и целевых программах;

создание системы подготовки спортивного резерва.

2.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных

результатов Программы

Цель программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Задачи программы:

обеспечение развития массовой физической культуры на территории города;

обеспечение предоставления дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей  в области физической культуры и спорта на территории города.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва».

3. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм.

4. Прогноз конечных результатов программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

увеличить долю граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения города до 30,20 % к 2017 году;

увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности до 2150 человек к 2017 году.

Реализация Программы будет способствовать:

формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;

развитию детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»  приложение№4 к муниципальной программе;

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» приложение №5 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (увеличение с 23,77  % в 2012 году до 30,2 % в 2017 году);

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (увеличение с 2360 человек в 2012 году до 2430. человек в 2017 году);

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (увеличение с 3,5 % в 2012 году до 4,6% в 2017 году).

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (увеличение с 49,4 % в 2012 году до 52 % в 2017 году)

Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории города,  официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований краевого уровня (увеличение с 3500 участников в 2012 году до 4500 участников  в 2017 году)

по подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

сохранение и увеличение численности занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей  физкультурно-спортивной направленности до 2150 человек к 2017 году;

увеличение удельного веса занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности до 2,66 % в 2017 году

6. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования Программы составляет 191093,29467 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования – 176198, 77467 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета –3694,520 тыс. рублей, внебюджетных источников - 11200,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 51131,29467 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования- 46654,0 тыс. руб., средств краевого бюджета – 3694,5200  тыс. рублей, внебюджетных источников - 4000,00 тыс. рублей;

2015 год – 46654 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования – 44254,00 тыс. руб., краевого бюджета – 0 тыс. рублей, внебюджетных источников- 2400 тыс. рублей;

2016 год – 46654 тыс. рублей, в том числе счет средств бюджета муниципального образования – 44254,00 тыс. руб., краевого бюджета – 0 тыс. рублей, внебюджетных источников- 2400 тыс. рублей»;

2017 год - 46654 тыс. рублей, в том числе счет средств бюджета муниципального образования – 44254,00 тыс. руб., краевого бюджета – 0 тыс. рублей, внебюджетных источников- 2400 тыс. рублей.

Основными направлениями расходов является:

Обеспечение выполнения мероприятий запланированных в подпрограмме 1 и подпрограмме 2;

обеспечение выполнения муниципального задания МАОУ ДОД «ДЮСШ» и «СДЮСШОР» по организации предоставления муниципальных услуг;

обеспечение выполнения соглашений на предоставление субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на выполнение муниципальных услуг МАОУ ДОД «ДЮСШ» и «СДЮСШОР»;

реализация Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»;

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципального задания, в случае оказания учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы предусматривается оказание следующих муниципальных услуг (работ):

- проведение спортивных мероприятий;

- реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Этап начальной подготовки;

- реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Тренировочный этап;

- реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в СДЮСШОР детям. Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Этап высшего спортивного мастерства.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по Программе представлен в приложении № 3 к программе.

10. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам спортивных школ

В Программе не предусмотрены правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности.

Начальник ОСТиМП						                  Ю.Г. Дивинец