## Sheet1
|  | Приложение 23.1 - Паспорта реализуемых инвестиционных проектов (любой крупности) | [9 empty] | Приложение 23.1 - Паспорта реализуемых инвестиционных проектов (любой крупности)
|  | 2018 | [9 empty] | 2018
№ | Наименование проекта
|  | Суть проекта/этапа | Предусмотренные в рамках проекта/этапа мероприятия: создание нового производства, планируемые к строительству объекты, модернизация оборудования, расширение производства, другое) | Срок начала реализации проекта/этапа | Срок окончания реализации проекта/этапа | Стоимость проекта (инвестиционные затраты на реализацию проекта в целом за весь период реализации) в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, тыс. руб. | Объем привлекаемых кредитных средств, тыс. руб. | Инвестиции, накопленные по состоянию на 1 января текущего года, (тыс. рублей) | Этапы реализации проекта (по годам с указанием основных мероприятий и работ) | Реквизиты документов - проектно-сметной документации (ПСД), положительного заключения ГГЭ, бизнес-план проекта | Код вида экономической деятельности (ОКВЭД2), к которой относится проект | Наименование населенного пункта, где реализуется проект | Инвестор - (организация / субъект малого предпринимательства) | Заказчик - (организация / субъект малого предпринимательства) инвестиционного проекта | Подрядчик - (организация / субъект малого предпринимательства) исполнитель инвестиционного проекта | Количество рабочих мест по проекту - всего | Количество рабочих мест на этапе реализации проекта | Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность | Количество созданных новых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта | Крупность проекта | Проект из приложения 4 (для сопоставления старых объектов)
Назарово
1 | Модернизация оборудования АО "Назаровская ГРЭС" | Обеспечение проектной мощности 270 т/ч котельной установки ПК-38 с возможностью сжигания назаровских и/или бородинских углей. | Модернизация оборудования | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 804894.14 | 0 | 357017.96 | 2017-2018 - ПИР, поставка оборудования, монтаж; 2018-2019 - СМР, ПНР, ввод | шифры проекта 122-24, 132.22, 131.21 | D.35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "ЗиО", АО "СибЭР" | 972 |  |  |  | Значение не указано
1.1 | Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 №4Б | Обеспечение проектной мощности 270 т/ч котельной установки ПК-38 с возможностью сжигания назаровских и/или бородинских углей. | Модернизация оборудования | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 103010.22 | 0 | 103010.22 | 2017 - ПИР, 2018 - СМР, ПНР, ввод | шифр проекта 122-24 | D.35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "ЗиО", АО "СибЭР" | 972 |  |  |  | Значение не указано
1.2 | Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 №2А | Обеспечение проектной мощности 270 т/ч котельной установки ПК-38 с возможностью сжигания назаровских и/или бородинских углей. | Модернизация оборудования | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 367616 | 0 | 133038.11 | 2018 - ПИР, поставка оборудования, монтаж 2019 - ПНР, ввод | шифр проекта 132.22; | D.35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "ЗиО", АО "СибЭР" | 972 |  |  |  | Значение не указано
1.3 | Техническое перевооружение котельной установки ПК-38 №1Б | Обеспечение проектной мощности 270 т/ч котельной установки ПК-38 с возможностью сжигания назаровских и/или бородинских углей. | Модернизация оборудования | 01.01.2018 | 31.12.2019 |  | 0 | 120969.63 | 2018 - ПИР, поставка оборудования, монтаж 2019 - ПНР, ввод | шифр проекта 131.21; | D.35 - Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | Назарово | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "Назаровская ГРЭС" | АО "ЗиО", АО "СибЭР" | 972 |  |  |  | Значение не указано
2 | Модернизация оборудования АО «Разрез Назаровский | Поддержание производственной мощности на АО «Разрез Назаровский» в объеме 3300 тыс. тонн угля на период 2019 года | Модернизация оборудования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 137117 | 0 | 137117 | 2018 - Модернизация системы управления экскаваторов, поставка оборудования, монтаж, ПНР, ввод | код проекта С.2N010001-1.25.001 | B.05 - Добыча угля | Назарово | АО "СУЭК" | АО "Разрез Назаровский" | ООО "НГМНУ" | 401 |  |  |  | Значение не указано
3 | Приобретение основных средств для увеличения объемов производства ОАО "Разрез Сереульский" | Поддержание производственной мощности предприятия до 2040 года и её увеличение до 650 тыс. тонн в год | Разработка участка Сереульский-3 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 26839.71 | 0 | 26839.71 | 2016г-Разработка проектно-сметной документации на проведение геологоразведочных работ с проведением экспертизы. 2017г- Геологическое изучение лицензионного участка 2018г-Геологическое изучение лицензионного участка, разработка технического проекта на отработку недр. | Положительное заключение № 063-02-09-2016 от 25 июля 2016г по проекту "Разведка бурого угля на участке Сереульский-3 Сережского буроугольного месторождения". | B.05 - Добыча угля | Назарово | ООО "Разрез Сереульский" | ООО "Разрез Сереульский" | ОАО ""Красноярскгеология""; ООО ""Сибнииуглеобогащение""" | 223 |  |  |  | Значение не указано