***Сводная оценка выполнения муниципальных заданий за 1 полугодие 2020 год по городу Назарово***

**Учреждения образования**

 Управлением образования администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для двадцати двух учреждений, из них: 9 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

 В июне 2020 года учредителем сформировано новое муниципальное задание МБОУ ДО «ДШ» на основании постановления администрации города Назарово от 21.04.2020г. № 422-п "О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом школьника» г. Назарово Красноярского края в качестве структурного подразделения.

 Согласно п.8 Методики оценки выполнения муниципального задания, утвержденной постановлением администрации города Назарово от 21.05.2018 № 636-п (далее – Методика), в случае исполнения муниципального задания по одной из услуг ниже 90%, то муниципальное задание в целом признается невыполненным (ОЦ итоговая по услуге < 90%). Муниципальное задание, исполненное по всем муниципальным услугам (работам) на уровне 100% и более, признается выполненным в полном объеме. Если же значение оценки выполнения составило от 90% до 100%, то муниципальное задание также признается выполненным.

В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), а также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- присмотр и уход (начальное общее образование);

- присмотр и уход (дошкольное образование);

- предоставление питания (начальное общее образование);

- предоставление питания (основное общее образование);

- предоставление питания (среднее общее образование);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- методическое обеспечение образовательной деятельности;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций.

 По итогам 1 полугодия 2020г. на основании Методики произведены оценка и анализ исполнения муниципальных заданий в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ). (Приложение № 1)

 Данные о выполнении муниципального задания за 2020 год отражены в таблице ниже:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество невыполненных услуг образовательной организацией | Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)\* | Отметка о выполнении муниципального задания ("+" выполнено, в целом выполнено; "-" не выполнено) |
| Количество, шт. | % выполнения |
| МБОУ ДО "ДШ" | 3 | 3 | 63,3;0;66,7 | 43,3 | - |
| МБОУ ДО "СЮТ" | 2 | 2 | 60,7;0 | 30,4 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 5 "Аленка" | 2 | 1 | 85,5 | 91,3 | - |
| МАДОУ "Детский сад № 6" | 2 |  |  | 95,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2 |  |  | 99,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" | 2 |  |  | 98,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 26 "Теремок" | 2 |  |  | 98,4 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 24 "Колосок" | 2 | 2 | 65,2;48,5 | 56,8 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2 |  |  | 97,9 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок" | 2 |  |  | 97,4 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" | 2 |  |  | 96,1 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" | 2 |  |  | 100,3 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка" | 2 |  |  | 100,3 | + |
| МБОУ СОШ № 1 | 10 | 3 | 0;30,4;64,0; | 81,1 | - |
| МБОУ СОШ № 2 | 9 | 3 | 76,7;0;52,8; | 82,4 | - |
| МБОУ СОШ № 3 | 11 | 3 | 0;51,6;88,8 | 86,3 | - |
| МБОУ СОШ № 4 | 11 | 2 | 0;47,7; | 86,6 | - |
| МАОУ СОШ № 7 | 10 | 5 | 69,9;0;43,3;88,6;66,4; | 77,2 | - |
| МАОУ Лицей № 8 | 9 | 2 | 0;61,3; | 85,6 | - |
| МБОУ СОШ № 9 | 9 | 4 | 89,5;80;0;54,7 | 80,3 | - |
| МБОУ СОШ № 11 | 7 | 2 | 0;52,5; | 79,5 | - |
| МБОУ СОШ № 14 | 10 | 4 | 75;0;60,9;62,2 | 79 | - |

 ***Общеобразовательные учреждения***

Услуга «Предоставление питания» выполнена с незначительным отклонением всеми общеобразовательными учреждениями. Процент выполнения составляет **99,6%.**

Увеличение числа учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания, ожидается в сентябре-октябре отчетного года (из основного звена). Исполнение услуги планируется по завершению финансового года.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" выполнена в общем на **100,3%.**

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" выполнена на **95,4%.** Низкий процент исполнения услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" обусловлен отсутствием по состоянию на 01 июля 2020 года:

- проверок, проводимых Рособрнадзором в МБОУ «СОШ № 9» (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). В целях исполнения услуги, учреждению рекомендовано уточнить сроки проведения предполагаемой проверки и при необходимости инициировать внесение изменений в муниципальное задание;

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе МАОУ «СОШ № 7». Прием планируется в сентябре из основной ступени (69,9%).

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" выполнена на **99,4%.**

Низкий процент исполнения муниципальной услуги «**Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (50,6%)** и работы **«Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций» (64,2%)** связан с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции, в результате которых обучающиеся с конца марта переведены на дистанционное обучение и подвоз не осуществлялся. Исполнение данной услуги и работы планируется по завершению года.

 На основании информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 26.06.2020 № 24-0017/02-8577-2020, принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20,  оперативным Штабом принято решение о приостановке до 31 июля 2020 года включительно деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленной на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Таким образом, муниципальная услуга **«Организация отдыха детей и молодежи»** по состоянию на 01.07.2020г. не исполнена (0%) по причине переноса периода реализации на 3 квартал 2020г.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях подразумевает под собой группу продленного дня. Данная услуга выполнена на **98,7%.**

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» выполнена на **93,8%.**

Услуга «Присмотр и уход» дошкольного образования выполнена на **98,0%.**

***Дошкольные образовательные организации***

Анализируя отчетный период, по всем дошкольным образовательным организациям наблюдается снижение посещаемости дошкольных образовательных учреждений (выполнение плановых детодней), что обусловлено введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции COVID-19 (режим самоизоляции по Указу Президента РФ), закрытием детских садов на период проведения ремонтных работ, а также наличием заявлений родителей на отпуск в летний оздоровительный период.

По причине введения режима самоизоляции приостановлено комплектование воспитанников ясельного возраста (от 1 года до 3 лет), что привело к неисполнению МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» и МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок» муниципальных услуг: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход». Прием воспитанников данной категории планируется во 2 полугодии текущего года после снятия режима самоизоляции (карантинных мероприятий).

По остальным учреждениям дошкольного образования показатели за 6 месяцев 2020 года по услугам «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» выполнены с незначительным отклонением.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в целом выполнена на **92,6%.**

Услуга "Присмотр и уход" в цело выполнена на **93,9%.**

***Образовательные организации дополнительного образования***

 Управление образования г.Назарово координирует работу двух учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом школьника» и МБОУ ДО «Станция юных техников».

 Муниципальное задание данным учреждениям выдано по основному виду деятельности на две услуги:

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ») с распределением по направленности;

 - организация отдыха детей и молодежи:

* + - в каникулярное время с дневным пребыванием (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ»);
		- каникулярное время с круглосуточным пребыванием (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» загородный оздоровительный лагерь «Спутник»);

 - методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей).

 Услуга *«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»* составила **62%**. Данный факт объясняется тем, что в муниципальном задании значение показателя утверждается на отчетный финансовый год, а отчет, предоставленный учреждениями, содержит фактические значения за отчетный период, то есть за 6 месяцев текущего года. Кроме того, снижение фактических показателей связано с введение режима самоизоляции, установленного Указом Президента РФ. Ожидается, что по завершению финансового года плановый показатель учреждениями будет выполнен в полном объеме.

Услуга **«Организация отдыха детей и молодежи» не выполнена** (**0%) в**виду переноса периода реализации данной услуги на 3 квартал 2020г

 Работа **«Методическое обеспечение образовательной деятельности»** выполнена **на 66,7%.** Исполнение работы планируется по завершению финансового года.

**Заключение.** Руководителям образовательных организаций, выполнившим муниципальное задание за 1 полугодие 2020 года не в полном объеме, указано на необходимость проанализировать причины сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания по итогам финансового года.

**МБУ «ММЦ «Бригантина»**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием ММЦ «Бригантина» выполняет 5 видов работ:

 -организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. К данной работе относится проведение мероприятий консультационной направленности, тренингов, информационных опросов, круглых столов. Работа выполнена на **77,7%;**

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. Были проведены конкурсы, фестивали, фотовыставки, фотоквесты, культурно-досуговые мероприятия, школы проектной грамотности. Работа выполнена на 8**5,9%;**

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. По данной работе проводились военно-патриотические мероприятия, семинары, акции, игры. Работа выполнена на **80,0%;**

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. По этому направлению проводились мероприятия на формирование ЗОЖ, мастер-классы по предпринимательской, добровольческой деятельности, различные акции, тренинги. Работа выполнена на **84,6%;**

 -организация досуга детей, подростков и молодежи. Проводились организационно-рекламные, досуговые мероприятия, акции, профориентации и др. мероприятия для подростков и молодежи. Работа выполнена на **73,1%.**

В целом муниципальное задание выполнено в соответствии с планом работ на 1 полугодие 2020г.

**МАУ «СШ»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на 1**00%;**

 -спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100%**;

- спортивная подготовка по спорту слепых. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту глухих. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Услуга выполнена на **100%;**

 Выполнение данных услуг связано с укомплектованием всех групп согласно плана комплектования и муниципального задания.

 -организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **98,4%.** Не большое отклонение от плановых показателей данной услуги связано с увольнением тренера.

 -организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **22,0%** (по причине пандемии с 23 марта 2020 года соревнования перенесены на более поздний срок).

-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан. Работа выполнена на **75,0**%(согласно плану мероприятий за 6 месяцев).

-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Работа выполнена на **21,0%;** Мероприятия прошли за 6 месяцев; часть мероприятий перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

 -организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **42,4%.** Мероприятия прошли за 6 месяцев; часть мероприятий перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа не выполнена (**0,0%).** Мероприятия перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

**МАУ «СШОР»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **90,8%, н**ебольшое снижение произошло в связи с тем, что спортивный сезон заканчивается 31 августа и перевод спортсменов с этапа на этап произойдет в эти сроки.;

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **101,6%.** Небольшое увеличение произошло в связи с переводом спортсмена в группу спортивной подготовки.;

 -организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **99,3%**.

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **13,7%.** Снижение процента произошло из-за сложившейся ситуации связанной с пандемией. С конца марта запрещены проведения всех спортивно-массовых мероприятий.

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа полностью не выполнена ( **0,0%).** Снижение процента произошло из-за сложившейся ситуации связанной с пандемией. С конца марта запрещены проведения всех спортивно-массовых мероприятий.

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **33,3%.**  Запланированное по данной работе мероприятие будет проведено в августе месяце.

**Учреждения культуры**

 Отделом культуры администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы,2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1 учреждение централизованной библиотечной системы и музейно выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

**Клубная система**

**(МБУК «ГДК», МБУК «КДО «Энергетик», МБУК «КДЦ «Юбилейный»)**

 Клубы осуществляют выездную стационарную, фестивальную, конкурсную, выставочную деятельность любительских художественных коллективов. В отчетном периоде состоялись традиционные торжественные собрания, народные гуляния, творческие встречи, концертные программы, акции и пр.

 Муниципальными заданиями предусмотрены следующие услуги (работы):

-показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). Услуга выполнена на **49,8%;**

-показ (организация показа) концертных программ. Услуга выполнена на **45,7%;**

-организация и проведение мероприятий. Услуга выполнена на **54,6%;**

-организация показа концертов и концертных программ. Работа выполнена **на 41,1%;**

-создание спектаклей. Работа выполнена на **19,2%;** Показатель не выполнен в связи с вводом режима самоизоляции(COVID-19).

-создание концертов и концертных программ. Работа выполнена на **29,1%;**

-организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества. Работа выполнена на **94,1%.**

**-**организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Работа

 выполнена на **83,1%.-**мероприятия проводились в онлайн формате.

 Муниципальные задания по данным учреждениям выполнены на **46,5%.**

**Дополнительное образование в сфере культуры**

**(МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»)**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием данные учреждения выполняли следующие услуги:

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Услуга выполнена на **67,9%.**

-реализация дополнительных общеразвивающих программ. Услуга выполнена на **89,3%.**

 До конца финансового года плановые показатели будут достигнуты в связи с набором обучающихся на новый учебный год.

В течение отчетного периода жалоб и замечаний от населения не поступало. В учреждениях ведутся книги отзывов.

 Муниципальные задания по данным учреждениям выполнены согласно плана на 1 полугодие 2020.

**МБУК «МВЦ»**

 Муниципальным заданием предусмотрены следующие услуги (работы):

-публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Услуга выполнена на **40,2%;**

-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. Работа выполнена **на 15,5;**

-осуществление экскурсионного обслуживания. Работа выполнена на **37,1%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Работа выполнена на **93,7%.**

 Низкие показатели выполнения услуги и работ связаны с вводом режима самоизоляции, выставки проводились онлайн, часть выставок и экскурсий перенесена на более поздний срок.

 Жители и гости города, посещающие мероприятия, экскурсии по музею положительно отзываются о его работе, о чем свидетельствуют устные и письменные отклики в книге отзывов и предложений.

 Муниципальное задание выполнено на **46,7%.**

**МБУК «ЦБС»**

 За 6 месяцев 2020 года в МБУК «ЦБС» насчитывается 12811посещений. Количество выдач документов -136158 экз., библиотечный фонд -170937 экз., доля новых поступлений по отношению к объему фондов – 0,27%.

 В каждом структурном подразделении МБУК «ЦБС» (филиале, отделе) ведутся книги отзывов и предложений, в которых отражены пожелания.

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУК «ЦБС» выполняет следующие услуги (работы):

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Услуга выполнена на **17,7%,** не выполнение связано с вводом режима самоизоляции.

-библиографическая обработка документов и создание каталогов. Работа выполнена на **103,6%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Работа выполнена на **91,0%.**

Муниципальное задание в целом выполнено на **70,8%.**

 С руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений в области искусств города не в полном объеме выполнивших муниципальное задание проведена разъяснительная работа, поставлены задачи: проанализировать причины недовыполнения показателей; обеспечить исполнение муниципальных заданий по окончанию финансового года; привести в соответствие муниципальные задания в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19.

Заместитель главы города-

руководитель финансового управления

администрации города С.А.Удович