***Сводная оценка выполнения муниципальных заданий за 9 месяцев 2020 год по городу Назарово***

**Учреждения образования**

Управлением образования администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для двадцати двух учреждений, из них: 9 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

Согласно п.8 Методики оценки выполнения муниципального задания, утвержденной постановлением администрации города Назарово от 21.05.2018 № 636-п (далее – Методика), в случае исполнения муниципального задания по одной из услуг ниже 90%, то муниципальное задание в целом признается невыполненным (ОЦ итоговая по услуге < 90%). Муниципальное задание, исполненное по всем муниципальным услугам (работам) на уровне 100% и более, признается выполненным в полном объеме. Если же значение оценки выполнения составило от 90% до 100%, то муниципальное задание также признается выполненным.

В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), а также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- присмотр и уход (начальное общее образование);

- присмотр и уход (дошкольное образование);

- предоставление питания (начальное общее образование);

- предоставление питания (основное общее образование);

- предоставление питания (среднее общее образование);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- методическое обеспечение образовательной деятельности;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций.

По итогам 9 месяцев 2020г. на основании Методики произведены оценка и анализ исполнения муниципальных заданий в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

В августе 2020 года в целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, регионального проекта Красноярского края «Успех каждого ребенка», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018 учреждениям дополнительного образования сформировано новое муниципальное задание с выделением показателей объема образовательных услуг, оказываемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Данные о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 год отражены в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество невыполненных услуг образовательной организацией | | Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)\* | Отметка о выполнении муниципального задания ("+" выполнено, в целом выполнено; "-" не выполнено) |
| Количество, шт. | % выполнения |
| МБОУ ДО "ДШ" | 3 | 2 | 64,2;77,8 | 80,7 | - |
| МБОУ ДО "СЮТ" | 2 | 2 | 60,7;0 | 70,4 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 5 "Аленка" | 2 | 1 | 87,6 | 91,3 | - |
| МАДОУ "Детский сад № 6" | 2 |  |  | 95,4 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2 |  |  | 95,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" | 2 |  |  | 94,2 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 26 "Теремок" | 2 |  |  | 98,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 24 "Колосок" | 2 | 2 | 77,0;82,0 | 79,5 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2 |  |  | 94,2 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок" | 2 |  |  | 94,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" | 2 |  |  | 94,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" | 2 |  |  | 97,4 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка" | 2 |  |  | 99,3 | + |
| МБОУ СОШ № 1 | 10 | 3 | 0;40;73,3 | 81,7 | - |
| МБОУ СОШ № 2 | 9 | 3 | 76,7;0;58,6 | 82,7 | - |
| МБОУ СОШ № 3 | 11 | 3 | 0;62,5;86,3 | 86,4 | - |
| МБОУ СОШ № 4 | 11 | 2 | 0;56,6 | 86,9 | - |
| МАОУ СОШ № 7 | 10 | 5 | 81,1;76,7 | 95,5 | - |
| МАОУ Лицей № 8 | 9 | 2 | 0;64,9; | 84,9 | - |
| МБОУ СОШ № 9 | 9 | 4 | 88,5;80;0;65,4 | 81,1 | - |
| МБОУ СОШ № 11 | 7 | 2 | 0;68,3; | 81,4 | - |
| МБОУ СОШ № 14 | 10 | 3 | 75;0;67;76,4 | 91,8 | - |

***Общеобразовательные учреждения***

Услуга «Предоставление питания» выполнена с незначительным отклонением всеми общеобразовательными учреждениями. Процент выполнения составляет **98,2%.**

Увеличение числа учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания, ожидается в сентябре-октябре отчетного года (из основного звена). Исполнение услуги планируется по завершению финансового года.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" выполнена в общем на **100,0%.**

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" выполнена на **98,3%.** Низкий процент исполнения услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" обусловлен отсутствием по состоянию на 01 октября 2020 года:

- проверок, проводимых Рособрнадзором в МБОУ «СОШ № 9» (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). В целях исполнения услуги, учреждению рекомендовано уточнить сроки проведения предполагаемой проверки и при необходимости инициировать внесение изменений в муниципальное задание;

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" выполнена на **99,9%.**

Низкий процент исполнения муниципальной услуги «**Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (62,7%)** и работы **«Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций» (75,5%)** связан с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции, в результате которых обучающиеся с конца марта переведены на дистанционное обучение и подвоз не осуществлялся. Исполнение данной услуги и работы планируется по завершению года.

На основании информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 26.06.2020 № 24-0017/02-8577-2020, принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20,  оперативным Штабом принято решение о приостановке до 31 июля 2020 года включительно деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленной на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Таким образом, муниципальная услуга **«Организация отдыха детей и молодежи»** по состоянию на 01.10.2020г. не исполнена **(22,2%)** по причине введения карантинных мероприятий.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях подразумевает под собой группу продленного дня. Данная услуга выполнена на **100,0%.**

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» выполнена на **92,8%.** Услуга выполнена не в полном объеме в связи поздним комплектованием. До конца года показатели будут выполнены.

Услуга «Присмотр и уход» дошкольного образования выполнена на **95,6%.** Услуга выполнена не в полном объеме в связи поздним комплектованием. До конца года показатели будут выполнены.

***Дошкольные образовательные организации***

Анализируя отчетный период, по всем дошкольным образовательным организациям наблюдается снижение посещаемости дошкольных образовательных учреждений (выполнение плановых детодней), что обусловлено введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции COVID-19 (режим самоизоляции по Указу Президента РФ), закрытием детских садов на период проведения ремонтных работ, а также наличием заявлений родителей на отпуск в летний оздоровительный период.

По причине введения режима самоизоляции приостановлено комплектование воспитанников ясельного возраста (от 1 года до 3 лет), что привело к неисполнению МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» и МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок» муниципальных услуг: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход». В августе режим самоизоляции снят. После чего началось постепенное комплектование дошкольных образовательных учреждений воспитанниками.

По остальным учреждениям дошкольного образования показатели за 9 месяцев 2020 года по услугам «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» выполнены с незначительным отклонением.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в целом выполнена на **92,5%.** Услуга выполнена не в полном объеме в связи поздним комплектованием. До конца года показатели будут выполнены.

Услуга "Присмотр и уход" в целом выполнена на **95,6%.** Услуга выполнена не в полном объеме в связи поздним комплектованием. До конца года показатели будут выполнены.

***Образовательные организации дополнительного образования***

Управление образования г.Назарово координирует работу двух учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом школьника» и МБОУ ДО «Станция юных техников».

Муниципальное задание данным учреждениям выдано по основному виду деятельности на две услуги:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ») с распределением по направленности;

- организация отдыха детей и молодежи:

* + - в каникулярное время с дневным пребыванием (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ»);
    - каникулярное время с круглосуточным пребыванием (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» загородный оздоровительный лагерь «Спутник»);

- методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей).

Процент выполнения услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил: МБОУ ДО «ДШ» - 43,1% и МБОУ ДО «СЮТ» - 40,8%. Данный факт объясняется затянувшимся процессом согласования нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе на региональном уровне. Начало реализации персонифицированного финансирования перенесено на октябрь 2020 г.

В муниципальном задании значение показателя утверждается на отчетный финансовый год, а отчет «Об исполнении муниципального задания», предоставленный учреждениями, содержит фактические значения за отчетный период, то есть за 9 месяцев текущего года. Кроме того, снижение фактических показателей связано с введением режима самоизоляции, установленного Указом Президента РФ. Ожидается, что по завершению финансового года плановый показатель учреждениями будет выполнен в полном объеме.

Услуга **«Организация отдыха детей и молодежи»** после внесения изменений в показатели муниципальных заданий выполнены на 100%.

Работа **«Методическое обеспечение образовательной деятельности»** выполненана **77,8%.** Исполнение работы планируется по завершению финансового года.

**Заключение.** Руководителям образовательных организаций, выполнившим муниципальное задание за 9 месяцев 2020 года не в полном объеме, указано на необходимость проанализировать причины сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания по итогам финансового года.

**МБУ «ММЦ «Бригантина»**

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием ММЦ «Бригантина» выполняет 5 видов работ:

-организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. К данной работе относится проведение мероприятий консультационной направленности, тренингов, информационных опросов, круглых столов. Работа выполнена на **88,9%;**

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. Были проведены конкурсы, фестивали, фотовыставки, фотоквесты, культурно-досуговые мероприятия, школы проектной грамотности. Работа выполнена на 93,0**%;**

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. По данной работе проводились военно-патриотические мероприятия, семинары, акции, игры. Работа выполнена на **90,0%;**

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. По этому направлению проводились мероприятия на формирование ЗОЖ, мастер-классы по предпринимательской, добровольческой деятельности, различные акции, тренинги. Работа выполнена на **94,3%;**

-организация досуга детей, подростков и молодежи. Проводились организационно-рекламные, досуговые мероприятия, акции, профориентации и др. мероприятия для подростков и молодежи. Работа выполнена на **92,3%.**

В целом муниципальное задание выполнено в соответствии с планом работ на 9 месяцев 2020г.

**МАУ «СШ»**

Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Услуга выполнена на 1**00%;**

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Услуга выполнена на **100%**;

- спортивная подготовка по спорту слепых. Услуга выполнена на **100%;**

-спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. Услуга выполнена на **100%;**

-спортивная подготовка по спорту глухих. Услуга выполнена на **100%;**

-спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Услуга выполнена на **100%;**

Выполнение данных услуг связано с укомплектованием всех групп согласно плана комплектования и муниципального задания.

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **98,4%.** Не большое отклонение от плановых показателей данной услуги связано с увольнением тренера.

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **60,5%** (по причине пандемии с 23 марта 2020 года соревнования перенесены на более поздний срок).

-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан. Работа выполнена на **87,5**%(согласно плану мероприятий за 9 месяцев).

-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Работа выполнена на **66,4%;** Мероприятия прошли за 9 месяцев; часть мероприятий перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **53,3%.** Мероприятия прошли за 9 месяцев; часть мероприятий перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

-обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа не выполнена (**12,5%).** Мероприятия прошли за 9 месяцев, часть мероприятий перенесены на более поздний срок из-за пандемии.

**МАУ «СШОР»**

Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100%.**

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100,0%.**

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **98,1%**. Снижение процента произошло в связи с карантином и отменой соревнований. -организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **100,0%.**

-обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа полностью не выполнена ( **0,0%).** В связи со сложившейся ситуацией, пандемии, с конца марта запрещены проведения всех спортивно-массовых мероприятий. Соревнования перенесены на ноябрь месяц.

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **100,0%.**

**Учреждения культуры**

Отделом культуры администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы,2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1 учреждение централизованной библиотечной системы и музейно выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

**Клубная система**

**(МБУК «ГДК», МБУК «КДО «Энергетик», МБУК «КДЦ «Юбилейный»)**

Клубы осуществляют выездную стационарную, фестивальную, конкурсную, выставочную деятельность любительских художественных коллективов. Но в связи с вводом режима самоизоляции (COVID-19), традиционны торжественные собрания, народные гуляния, творческие встречи, концертные программы, акции и пр. не состоялись в полном объеме, что отразилось низким процентом исполнения муниципальных услуг, работ.

Муниципальными заданиями предусмотрены следующие услуги (работы):

-показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). Услуга выполнена на **53,0** **%;**

-показ (организация показа) концертных программ. Услуга выполнена на **70,9%;**

-организация и проведение мероприятий. Услуга выполнена на **61,8%;**

-организация показа концертов и концертных программ. Работа выполнена **на 60,1%;**

-создание спектаклей. Работа выполнена на **24,9%;** Показатель не выполнен в связи с вводом режима самоизоляции(COVID-19).

-создание концертов и концертных программ. Работа выполнена на **41,5%;**

-организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества. Работа выполнена на **94,3%.**

**-**организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Работа

выполнена на **86,7%.-**мероприятия проводились в онлайн формате.

Муниципальные задания по данным учреждениям выполнены на **61,7%.**

**Дополнительное образование в сфере культуры**

**(МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»)**

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием данные учреждения выполняли следующие услуги:

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Услуга выполнена на **84,9%.**

-реализация дополнительных общеразвивающих программ. Услуга выполнена на 8**6,0%.**

До конца финансового года плановые показатели будут выполнены.

В течение отчетного периода жалоб и замечаний от населения не поступало. В учреждениях ведутся книги отзывов.

Муниципальные задания по данным учреждениям выполнены согласно плана на 9 месяцев 2020.

**МБУК «МВЦ»**

Муниципальным заданием предусмотрены следующие услуги (работы):

-публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Услуга выполнена на **42,0%;**

-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. Работа выполнена **на 18,8%.** Выставки проводятся онлайн-бесплатно, часть выставок перенесена на более поздний срок.

-осуществление экскурсионного обслуживания. Работа выполнена на **42,1%;** Показатели не выполнены в связи с вводом режима самоизоляции.

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Работа выполнена на **93,7%.**

Жители и гости города, посещающие мероприятия, экскурсии по музею положительно отзываются о его работе, о чем свидетельствуют устные и письменные отклики в книге отзывов и предложений. Муниципальное задание выполнено на **49,2%.**

**МБУК «ЦБС»**

В каждом структурном подразделении МБУК «ЦБС» (филиале, отделе) ведутся книги отзывов и предложений, в которых отражены пожелания.

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУК «ЦБС» выполняет следующие услуги (работы):

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Услуга выполнена на **21,7%,** не выполнение связано с вводом режима самоизоляции.

-библиографическая обработка документов и создание каталогов. Работа выполнена на **103,2%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Работа выполнена на **91,4%.**

Муниципальное задание в целом выполнено на **72,1%.**

Низкие показатели выполнения услуги и работ связаны с вводом режима самоизоляции

С руководителями муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений в области искусств города не в полном объеме выполнивших муниципальное задание проведена разъяснительная работа, поставлены задачи: проанализировать причины недовыполнения показателей; обеспечить исполнение муниципальных заданий по окончанию финансового года; внести соответствующие изменения в показатели планов муниципальных заданий. В срок до декабря 2020 года привести в соответствие муниципальные задания в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19.

И.о.заместителя главы города-

руководителя финансового управления

администрации города Л.А.Сайко