***Сводная оценка выполнения муниципальных заданий за 9 месяцев 2021 года по городу Назарово***

**Учреждения образования**

 Управлением образования администрации г.Назарово на 2021г. утверждены муниципальные задания для двадцати двух учреждений, из них: 9 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

 Согласно п.8 Методики оценки выполнения муниципального задания, утвержденной постановлением администрации города Назарово от 21.05.2018 № 636-п (далее – Методика), в случае исполнения муниципального задания по одной из услуг ниже 90% муниципальное задание в целом признается невыполненным (ОЦ итоговая по услуге < 90%). Муниципальное задание, исполненное по всем муниципальным услугам (работам) на уровне 100% и более, признается выполненным в полном объеме. Если же значение оценки выполнения составило от 90% до 100%, то муниципальное задание также признается выполненным.

В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), а также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- присмотр и уход (начальное общее образование);

- присмотр и уход (дошкольное образование);

- предоставление питания (начальное общее образование);

- предоставление питания (основное общее образование);

- предоставление питания (среднее общее образование);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- методическое обеспечение образовательной деятельности;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций.

 По итогам 9 месяцев 2021г. на основании Методики произведена оценка и анализ исполнения муниципальных заданий в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

 Данные о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2021 года отражены в таблице ниже:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Количество услуг, предусмотренных муниципальным заданием (шт.) | Количество невыполненных услуг образовательной организацией | Сводная оценка выполнения учреждениями муниципального задания (%)\* | Отметка о выполнении муниципального задания ("+" выполнено, в целом выполнено; "-" не выполнено) |
| Количество, шт. | % выполнения |
| МБОУ ДО "ДШ" | 3 | 3 | 85,3; 87,5 | 90,2 | - |
| МБОУ ДО "СЮТ" | 2 | 1 | 57,2 | 78,6 | - |
| МБДОУ "Детский сад № 5 "Аленка" | 2 |  |   | 93,7 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 6" | 2 |  |   | 99,6 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 11 "Вишенка" | 2 |  |   | 94,6 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 20 "Росинка" | 2 |  |   | 94,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 26 "Теремок" | 2 |  |   | 97,1 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 24 "Колосок" | 2 |  |   | 97,3 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 13 "Тополек" | 2 |  |   | 101,1 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 12 "Сибирячок" | 2 |  |   | 94,8 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 23 "Катюша" | 2 |  |   | 93,7 | + |
| МБДОУ "Детский сад № 1 "Капитошка" | 2 |  |   | 101,1 | + |
| МАДОУ "Детский сад № 9 "Калинка" | 2 |  |   | 97,9 | + |
| МБОУ СОШ № 1 | 10 | 3 | 80; 71,1; 71,6 | 91,6 | - |
| МБОУ СОШ № 2 | 9 | 4 | 89,4; 57; 70; 65,5 | 86,2 | - |
| МБОУ СОШ № 3 | 11 | 2 | 80; 73,8 | 92,3 | - |
| МБОУ СОШ № 4 | 11 | 1 | 86,4 | 98,9 | - |
| МАОУ СОШ № 7 | 10 | 2 | 72,8; 73,6 | 94,1 | - |
| МАОУ Лицей № 8 | 9 | 2 | 65,9 78,9 | 92,5 | - |
| МБОУ СОШ № 9 | 9 | 1 | 67,0 | 96,5 | - |
| МБОУ СОШ № 11 | 7 | 1 | 73,3 | 96,6 | - |
| МБОУ СОШ № 14 | 10 | 2 | 75,1; 74,6 | 95,2 | - |

  ***Общеобразовательные учреждения***

Услуга «Предоставление питания» выполнена с незначительным отклонением всеми общеобразовательными учреждениями:

- на уровне начального общего образования – 101,6%;

- на уровне основного общего образования – 102,3 %;

- на уровне среднего общего образования – 92,1 %.

 Небольшое отклонение связано с несвоевременным оформлением документов родителями. Кроме того, изменение численности ожидается в сентябре- октябре отчетного года. Исполнение услуги планируется по завершению финансового года.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" выполнена на **99,6%.**

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" выполнена на **91,2%.** Неисполнение МБОУ «СОШ №2 им. Г.Я. Борисенко» данной муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (адаптированная образовательная программа; обучающиеся с ОВЗ) связано с отсутствием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В октябре ожидается прием учащегося данной категории из другого образовательного учреждения города.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" выполнена на **93,8%.** На низкий процент исполнения данной муниципальной услуги МАОУ «Лицей № 8» повлияло отсутствие детей в отчетном периоде, проходящих по состоянию здоровья обучение на дому. В октябре ожидается перевод учащегося данной категории.

Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ**»** выполненана **73,8%.** Исполнение данной услуги планируется по завершению года.

Исполнение работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций»составило **73,3%.** Исполнение данной работы планируется по завершению года.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях подразумевает под собой группу продленного дня. Данная услуга выполнена на **100,0%.**

Услуга «Присмотр и уход» дошкольного образования выполнена на **99,3%.**

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» выполнена на **98,6%.** Небольшое отклонение связано с незаконченным процессом комплектования.

Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» выполнена на **100%**.

***Дошкольные образовательные организации***

 Анализируя отчетный период, по всем дошкольным образовательным организациям наблюдается снижение посещаемости дошкольных образовательных учреждений (выполнение плановых детодней), что обусловлено постепенным комплектованием по причине отсутствия медицинских заключений о состоянии здоровья детей, закрытием детских садов на период проведения ремонтных работ, а также наличием заявлений родителей на отпуск в летний оздоровительный период.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в целом выполнена на **96,3%.**

Услуга "Присмотр и уход" выполнена на **97,4%.** Одним из показателей данной услуги является отсутствие детского травматизма. В МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» произошли два случая травмирования детей, это снизило процент исполнение данной услуги.

***Образовательные организации дополнительного образования***

 Управление образования г.Назарово координирует работу двух учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом школьника» и МБОУ ДО «Станция юных техников».

 Муниципальное задание данным учреждениям выдано по основному виду деятельности на две услуги:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ») с распределением по направленности;

- методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей).

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», учреждениям дополнительного образования сформировано новое муниципальное задание с выделением показателей объема образовательных услуг, оказываемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

Процент выполнения услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил–**70,3%.** Ожидается, что по завершению финансового года плановые показатели учреждениями будут выполнены в полном объеме.

Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» выполнена на **99,8 %.**

Работа«Методическое обеспечение образовательной деятельности»выполненана **87,5%.** Исполнение работы планируется по завершению финансового года.

Руководителям образовательных организаций, выполнившим муниципальное задание за 9 месяцев 2021 года не в полном объеме, указано на необходимость проанализировать причины сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания по итогам финансового года.

**МБУ «ММЦ «Бригантина»**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием ММЦ «Бригантина» выполняет 5 видов работ:

 -организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. К данной работе относится проведение мероприятий консультационной направленности, тренингов, информационных опросов, круглых столов. Работа выполнена на **92,3%.**;

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. Были проведены конкурсы, фестивали, культурно-досуговые мероприятия, школы проектной грамотности. Работа выполнена на **91,2%**;

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. По данной работе проводились военно-патриотические мероприятия, семинары, акции, игры. Работа выполнена на **90,0%**;

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. По этому направлению проводились мероприятия на формирование ЗОЖ, мастер-классы по предпринимательской, добровольческой деятельности, различные акции, тренинги, мероприятия «Робототехника и НТТМ». Работа выполнена на **92,0%**;

 -организация досуга детей, подростков и молодежи. Проводились организационно-рекламные, досуговые мероприятия, акции, профориентации и др. мероприятия для подростков и молодежи, поддержка молодых граждан в сфере занятости, трудового воспитания. Профориентации, оздоровления и отдыха подростков и молодежи. Работа выполнена на **92,3%**;

 Муниципальное задание выполнено в соответствии с планом работы на 9 месяцев.

**МАУ «СШ»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на 1**00%;**

 -спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100%**;

- спортивная подготовка по спорту слепых. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту глухих. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Услуга выполнена на **100%;**

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **100,0%.**

 Выполнение данных услуг связано с укомплектованием всех групп согласно плана комплектования и муниципального задания.

 Низкий процент исполнения следующих работ связан с тем, что данные работы запланированы на весь год. До конца года работы будут выполнены.

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **80,9%.**

-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан. Работа выполнена на **87,5%**.

-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Работа выполнена на **84,1%.**

 -организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **62,9%.**

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа выполнена на **70,0%.**

 **МАУ «СШОР»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **99,1%.**

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100,0%.**

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **100,0%**.

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **105,0%.**

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа выполнена на **0%.** Данные мероприятия будут проведены в ноябре месяце.

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **100,0%.**

 **Учреждения культуры**

 Отделом культуры администрации г.Назарово на 2021 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы,2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1 учреждение централизованной библиотечной системы и музейно выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

**Клубная система**

**(МБУК «ГДК», МБУК «КДО «Энергетик», МБУК «КДЦ «Юбилейный»)**

 Клубы осуществляют выездную стационарную, фестивальную, конкурсную, выставочную деятельность любительских художественных коллективов. В отчетном периоде состоялись традиционные торжественные собрания, народные гуляния, творческие встречи, концертные программы, акции и пр.

 Муниципальными заданиями предусмотрены следующие услуги (работы):

-организация и проведение мероприятий (платная). Услуга выполнена на **93,2%;**

Мероприятия проводятся в соответствии с планом, до конца финансового года услуга будет выполнена.

-организация и проведение мероприятий (бесплатная). Услуга выполнена на **85,2%;** Мероприятия проводятся в соответствии с планом, до конца финансового года услуга будет выполнена.

-организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества (платная). Услуга выполнена **100,0%.**

**-** организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества (бесплатная). Услуга

 выполнена на **100,3%.**

**Дополнительное образование в сфере культуры**

**(МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»)**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием данные учреждения выполняли следующие услуги:

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Услуга выполнена на **84,0%** в соответствии с планом работ на 1 полугодие.

-реализация дополнительных общеразвивающих программ. Услуга выполнена на **57,7,0%** (не верно рассчитан показатель, в октябрь будут внесены изменения в муниципальное задание МБУ ДО ДШИ).

 В течение отчетного периода жалоб и замечаний от населения не поступало. В учреждениях ведутся книги отзывов.

**МБУК «МВЦ»**

 Муниципальным заданием предусмотрены следующие услуги (работы):

-публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная). Услуга выполнена на **63,3%;**

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная). Услуга выполнена на **81,4%.**

Услуги не выполнены в связи с вводом ограничительных мер, в октябре будут внесены изменения в муниципальное задание.

 Жители и гости города, посещающие мероприятия, экскурсии по музею положительно отзываются о его работе, о чем свидетельствуют устные и письменные отклики в книге отзывов и предложений.

**МБУК «ЦБС»**

 В каждом структурном подразделении МБУК «ЦБС» (филиале, отделе) ведутся книги отзывов и предложений, в которых отражены пожелания.

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУК «ЦБС» выполняет следующие услуги (работы):

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Услуга выполнена на **77,3%.** Данная услуга до конца года будет выполнена.

-библиографическая обработка документов и создание каталогов. Работа выполнена на **100,1%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Работа выполнена на **94,6%.** В октябре месяце будет произведено комплектование библиотечного фонда и работа будет выполнена.

 Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры и образовательных учреждений в области искусств города поставлены задачи: обеспечить исполнение муниципальных заданий по окончанию финансового года; в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением CoViD -19 в 2021 году привести в соответствие муниципальные задания.

Заместитель главы города-

руководитель финансового управления

администрации города С.А.Удович