***Сводная оценка выполнения муниципальных заданий за 2020 год по городу Назарово***

**Учреждения образования**

 Управлением образования администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для двадцати двух учреждений, из них: 9 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

 Согласно п.8 Методики оценки выполнения муниципального задания, утвержденной постановлением администрации города Назарово от 21.05.2018 № 636-п (далее – Методика), в случае исполнения муниципального задания по одной из услуг ниже 90%, то муниципальное задание в целом признается невыполненным (ОЦ итоговая по услуге < 90%). Муниципальное задание, исполненное по всем муниципальным услугам (работам) на уровне 100% и более, признается выполненным в полном объеме. Если же значение оценки выполнения составило от 90% до 100%, то муниципальное задание также признается выполненным.

В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), а также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- присмотр и уход (начальное общее образование);

- присмотр и уход (дошкольное образование);

- предоставление питания (начальное общее образование);

- предоставление питания (основное общее образование);

- предоставление питания (среднее общее образование);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием);

- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- методическое обеспечение образовательной деятельности;

- организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций.

На основании информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 26.06.2020 № 24-0017/02-8577-2020, принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой, от 25.05.2020 №МР 3.1/2.4.0185-20,  оперативным Штабом принято решение о приостановке деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Красноярского края, направленной на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Таким образом, муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» исключена из муниципального задания 2020 года всех общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по причине введения карантинных мероприятий.

 По итогам 2020г. на основании Методики произведены оценка и анализ исполнения муниципальных заданий в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

 ***Общеобразовательные учреждения***

Услуга «Предоставление питания» выполнена с незначительным отклонением всеми общеобразовательными учреждениями:

- на уровне начального общего образования – 99,1;

- на уровне основного общего образования – 100,3;

- на уровне среднего общего образования – 100,3.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" выполнена на **100,0%.**

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" выполнена на **100,0%.**

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" выполнена на **99,9%.**

Услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ**»** выполненана **99,5%.** Незначительное снижение посещающих кружки связано с низким температурным режимом.

Исполнение работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций»составило **99,2%.** Небольшое отклонение от плановых показателей обусловлено сокращением рейсов по причине неблагоприятных погодных условий.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях подразумевает под собой группу продленного дня. Данная услуга выполнена на **100,0%.**

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» выполнена на **99,8%.**

Услуга «Присмотр и уход» дошкольного образования выполнена на **99,9%.**

***Дошкольные образовательные организации***

 Анализируя отчетный период, по всем дошкольным образовательным организациям наблюдается незначительное снижение посещаемости дошкольных образовательных учреждений (выполнение плановых детодней). Это произошло в связи с выбытием воспитанников по причине смены места жительств, а так же с введением режима самоизоляции.

Услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в целом выполнена на **99,4%.** Услуга выполнена не в полном объеме в связи поздним комплектованием.

Услуга "Присмотр и уход" выполнена на **100,0%.**

***Образовательные организации дополнительного образования***

 Управление образования г.Назарово координирует работу двух учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом школьника» и МБОУ ДО «Станция юных техников».

 Муниципальное задание данным учреждениям выдано по основному виду деятельности на две услуги:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБОУ ДО «ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ») с распределением по направленности;

- методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей).

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», учреждениям дополнительного образования сформировано новое муниципальное задание с выделением показателей объема образовательных услуг, оказываемых в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

Процент выполнения услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил–**100,0%.**

 Работа«Методическое обеспечение образовательной деятельности»выполненана **100,0%.**

Муниципальные задания по всем учреждениям, подведомственным Управлению образования администрации г.Назарово выполнены.

**МБУ «ММЦ «Бригантина»**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием ММЦ «Бригантина» выполняет 5 видов работ:

 -организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального, деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. К данной работе относится проведение мероприятий консультационной направленности, тренингов, информационных опросов, круглых столов. Работа выполнена на **100,0%;**

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. Были проведены конкурсы, фестивали, фотовыставки, фотоквесты, культурно-досуговые мероприятия, школы проектной грамотности. Работа выполнена на **100,0%;**

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. По данной работе проводились военно-патриотические мероприятия, семинары, акции, слеты, игры. Работа выполнена на **100,0%;**

 -организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. По этому направлению проводились мероприятия на формирование ЗОЖ, мастер-классы по предпринимательской, добровольческой деятельности, различные акции, тренинги, мероприятия «Робототехника и НТТМ». Работа выполнена на **100,0%;**

 -организация досуга детей, подростков и молодежи. Проводились организационно-рекламные, досуговые мероприятия, акции, профориентации и др. мероприятия для оздоровления и отдыха подростков и молодежи. Работа выполнена на **100,0%.**

Муниципальное задание выполнено.

**МАУ «СШ»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.Услуга выполнена на 1**00%;**

 -спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.Услуга выполнена на **100%**;

- спортивная подготовка по спорту слепых. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту глухих. Услуга выполнена на **100%;**

 -спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Услуга выполнена на **100%;**

 Выполнение данных услуг связано с укомплектованием всех групп согласно плана комплектования и муниципального задания.

 -организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **100,0%.**

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **103,4%.**

-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан. Работа выполнена на **100,0%**.

-проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Работа выполнена на **100,0%.**

 -организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **100,0%.**

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа выполнена на **100,0%.**

 Муниципальное задание выполнено.

**МАУ «СШОР»**

 Выполнение муниципального задания по показателям, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) выполнены по следующим услугам и работам:

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100%.**

-спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Услуга выполнена на **100,0%.**

-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. Работа выполнена на **98,1%**. Снижение процента произошло в связи с карантином и отменой соревнований. -организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд. Работа выполнена на **100,0%.**

 -обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. Работа выполнена на **100,0%.**

-организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Работа выполнена на **100,0%.**

 Муниципальное задание выполнено.

**Учреждения культуры**

 Отделом культуры администрации г.Назарово на 2020 г. утверждены муниципальные задания для семи учреждений, из них: 3 учреждения клубной системы,2 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 1 учреждение централизованной библиотечной системы и музейно выставочный центр. Для каждого учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ).

**Клубная система**

**(МБУК «ГДК», МБУК «КДО «Энергетик», МБУК «КДЦ «Юбилейный»)**

 Клубы осуществляют выездную стационарную, фестивальную, конкурсную, выставочную деятельность любительских художественных коллективов. Но в связи с вводом режима самоизоляции (COVID-19), традиционные торжественные собрания, народные гуляния, творческие встречи, концертные программы, акции и пр. не состоялись в полном объеме, но были проведены в онлайн формате.

 Муниципальными заданиями предусмотрены следующие услуги (работы):

-показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). Услуга выполнена на **98,0** **%;**

-показ (организация показа) концертных программ (услуга бесплатная).Услуга выполнена на **99,0%;**

-показ (организация показа) концертных программ (услуга платная).Услуга выполнена на **98,8%;**

-организация и проведение мероприятий. Услуга выполнена на **97,3%;**

-организация показа концертов и концертных программ. Работа выполнена **на 93,2%;**

-создание спектаклей. Работа выполнена на **100,6%;**

-создание концертов и концертных программ. Работа выполнена на **99,8%;**

-организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества. Работа выполнена **100,3%.**

**-**организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Работа

 выполнена на **100,9%.-**мероприятия проводились в онлайн формате.

 Муниципальные задания выполнены**.**

**Дополнительное образование в сфере культуры**

**(МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»)**

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием данные учреждения выполняли следующие услуги:

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств. Услуга выполнена на **99,2%.**

-реализация дополнительных общеразвивающих программ. Услуга выполнена на **100,4%.**

 В течение отчетного периода жалоб и замечаний от населения не поступало. В учреждениях ведутся книги отзывов.

 Муниципальные задания по данным учреждениям выполнены.

**МБУК «МВЦ»**

 Муниципальным заданием предусмотрены следующие услуги (работы):

-публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Услуга выполнена на **100,0%;**

-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. Работа выполнена **на 100,0%.** Выставки проводятся онлайн-бесплатно

-осуществление экскурсионного обслуживания. Работа выполнена на **99,0%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Работа выполнена на **98,8%.**

 Жители и гости города, посещающие мероприятия, экскурсии по музею положительно отзываются о его работе, о чем свидетельствуют устные и письменные отклики в книге отзывов и предложений.

 Муниципальное задание выполнено**.**

**МБУК «ЦБС»**

 В каждом структурном подразделении МБУК «ЦБС» (филиале, отделе) ведутся книги отзывов и предложений, в которых отражены пожелания.

 В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МБУК «ЦБС» выполняет следующие услуги (работы):

-библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Услуга выполнена на **98,0**

-библиографическая обработка документов и создание каталогов. Работа выполнена на **98,9%;**

-формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Работа выполнена на **98,9%.**

Муниципальное задание выполнено.

Заместитель главы города-

руководитель финансового управления

администрации города С.А.Удович