#### Избирательная комиссия муниципального образования

#### г.Назарово Красноярского края

#### РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «14» июня 2017 года | г.Назарово | № 1 / 10 |

Об утверждении Календарного плана

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Назаровского городского Совета депутатов пятого созыва

На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования г.Назарово Красноярского края РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Назаровского городского Совета депутатов пятого созыва

2. Разместить решение на официальном сайте администрации города Назарово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде избирательной комиссии муниципального образования г. Назарово.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ИКМО г.Назарово Красноярского края | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Троязыкова |
| Секретарь ИКМО г.Назарово Красноярского края | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Костяная |

М.П.

Утвержден решением избирательной комиссии муниципального образования г. Назарово Красноярского края от 14 июня 2017 № 1 / 10

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Назаровского городского Совета депутатов пятого созыва

«10» сентября 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Назначение выборов на 10 сентября 2017 года | В период с 11 по 21 июня 2017 года | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (повторные выборы - не позднее чем через три дня со дня принятия решения ) | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| 3 | Информирование Избирательной комиссии Красноярского края о принятии решения о назначении выборов | Незамедлительно | Представительный орган муниципального образования (повторные выборы - избирательная комиссия муниципального образования) |
| **Избирательные** **комиссии** | | | |
| 4 | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Не позднее 21 июля 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** | | | |
| 5 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 10 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 июля 2017 года | Глава местной администрации муниципального образования |
| 7 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Уполномоченный орган или уполномоченное должностное лицо, командиры воинских частей |
| 8 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9 | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 6 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 30 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 9 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов** | | | |
| 13 | Составление и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений, иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 14 | Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети «Интернет» | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю |
| 15 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов (представление заявлений и иных документов в соответствующую избирательную комиссию) | Со дня опубликования решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Заверение общетерриториальных списков кандидатов, представленных избирательными объединениями | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным |
| 18 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 19 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов на должность Главы, общетерриториальных списков кандидатов в депутаты. | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Избирательная комиссия муниципального образования |
| Принятие решения о регистрации либо в отказе в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию | Окружная избирательная комиссия |
| 20 | Опубликование данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | Не позднее 3-х дней после их регистрации | Соответствующая избирательная комиссия |
| **Статус кандидатов** | | | |
| 21 | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | После выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение 5-ти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 23 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 24 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 4 сентября 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат |
| 25 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата, список кандидатов | Не позднее 4 сентября 2017 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
| 26 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 25 августа 2017 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 года | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыбоная агитация** | | | |
| 27 | Агитационный период (прекращение в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | начинается со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | избирательные объединения |
| со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 28 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 29 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 31 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 32 | Проведение жеребьевки с целью распределения бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов. Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 33 | Утверждение вышеуказанного графика | после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34 | Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования бесплатного эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 3 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации, другой кредитной организации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 36 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени или опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 37 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 сентября 2017 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 38 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет») | С 5 сентября по 10 сентября 2017 года (включительно) | Редакции средств массовой информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 39 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений, их доверенных лиц с избирателями на установленное избирательной комиссией муниципального образования время | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в государственной или муниципальной собственности; владельцы помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30% |
| 40 | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровоспроизводимой сборно-разборной конструкции) в письменном виде | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
| 41 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | В течение 3-х дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия | Администрация муниципального образования |
| 42 | Представление в избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43 | Выделение специальных мест для размещения агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2017 года | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| **Финансирование выборов** | | | |
| 44 | Выдача разрешения для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления о выдвижении кандидата, регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Соответствующая избирательная комиссия |
| 45 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений | Избирательные объединения |
| 46 | Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 47 | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Соответствующая избирательная комиссия |
| 48 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения указанных сведений | СМИ |
| 49 | Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| а) первый финансовый отчет; | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |
| б) итоговый финансовый отчет | Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |
| 52 | Направление копий выше указанных финансовых отчетов в средства массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Соответствующая избирательная комиссия |
| 53 | Опубликование копий финансовых отчетов | В течение трех дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 54 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования | Кандидаты, избирательные объединения |
| 55 | Перечисление в доход бюджета муниципального образования денежных средств, оставшихся на специальном счете | По истечении 60 дней со дня голосования | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 56 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| - в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов; | Не позднее 20 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| Не позднее 30 сентября 2017 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в представительный орган муниципального образования | не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 57 | Возврат остатка неизрасходованных в период подготовки и проведения выборов денежных средств в бюджет муниципального образования | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 58 | Закрытие лицевых счетов на финансирование выборов | До сдачи отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 59 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах | Не позднее 20 августа 2017 года | Соответствующая избирательная комиссия |
| 60 | Изготовление избирательных бюллетеней | в сроки установленные комиссией | Соответствующая избирательная комиссия |
| 61 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Соответствующая избирательная комиссия |
| 61 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в т.ч. для проведения досрочного голосования | Не позднее 4 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 62 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2017 года, а при проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях не позднее чем не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
| 63 | Представление списка назначенных в участковые комиссии наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 2 сентября 2017 года | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии |
| 64 | Проведение досрочного голосования | с 30 августа по 5 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| с 6 по 9 сентября 2017 года | участковая избирательная комиссия |
| 65 | Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии муниципального образования соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 5 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 66 | Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Заявления могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (с 31 августа 2017 года), но не позднее 14.00 часов по местному времени 10 сентября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 67 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые буду находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не ранее 20 августа 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
| 68 | Голосование | 10 сентября 2017 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 69 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 70 | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
| 71 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, иных лиц, указанных в п. 5 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае" | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 72 | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования: | Незамедлительно после его подписания и выдачи заверенных копий | Участковые избирательные комиссии |
| - в избирательную комиссию муниципального образования по выборам Главы и депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу |
| в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) округам |
| 73 | Определение результатов выборов, составление протокола о результатах выборов: | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий |  |
| - Главы и депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу | Избирательная комиссия муниципального образования |
| - по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Окружная избирательная комиссия |
| 74 | Определение общих результатов выборов | Не позднее 14 сентября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 75 | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 76 | Регистрация избранного | После официального опубликования общих результатов выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением должности главы муниципального образования, со статусом депутата представительного органа |  |
| - главы муниципального образования, депутата представительного органа по общетерриториальному избирательному округу | Избирательная комиссия муниципального образования |
| депутата представительного органа по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Окружная избирательная комиссия |
| 77 | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 78 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |